## Avanço físico
IMPACTO ESPERADO
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios
IMPACTO #1: Disminución de la relación del déficit fiscal primario y el PIB estatal
Resultado Primario/PIB | % | 0,42 | 2017 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | Prestação de contas anual) y Coordenação de Estudos Econômicos (CEE/IJSN) | La disminución del déficit fiscal primario contribuye directamente al equilibrio fiscal, cuando asociada con el aumento de la recaudación y al control efectivo del gasto público
Fórmula de cálculo:
Valor del resultado primario como porcentaje del PIB
Línea de Base:
Resultado Primario (2017) = BRL$ 512 millones
PIB (2017) = BRL$120.845 millones
IMPACTO #2: Incremento de la relación entre la recaudación tributaria y el PIB estatal
Recaudación Tributaria/PIB | % (R$/ R$) | 9,0 | 2017 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | Prestação de contas anual) y Coordenação de Estudos Econômicos (CEE/IJSN) | El aumento real de la recaudación tributaria contribuye para el equilibrio fiscal, aportando recursos adicionales al fisco, y cuando se asocia a un control más efectivo del gasto público, como el promovido por el Componente III.
Fórmula de cálculo:
Recaudación tributaria (2017) = R$10.864 millones
Línea de Base: 45%
Recaudación tributaria (2017) = R$10.864 millones
PIB (2016) = BR$ 37,601 millones.
IMPACTO #3: Disminución de la relación de la deuda corriente neta y el PIB estatal
Deuda Corriente Neta (DCL)/PIB-ES | % (R$/ R$) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | Prestação de contas anual) y Coordenação de Estudos Econômicos (CEE/IJSN) | La disminución de la deuda corriente neta contribuye directamente al equilibrio fiscal, cuando asociada con el aumento de la recaudación y al control efectivo del gasto público.
Fórmula de cálculo:
Valor de la Deuda Corriente Neta (DCL) como porcentaje del PIB
Línea de Base: 45%
Deuda Corriente neta (2017) = BRL$ 2.114millones PIB (2017) = BRL$120.845 millones
RESULTADOS ESPERADOS[1]
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios
Resultado #1 RESULTADO #1: Aumento del cumplimiento de metas estratégicas de la SEFIN
Cantidad de metas cumplidas / Total de metas planificadas | % | 20 | 2017 | 0 | 0 | 40 | 60 | 80 | 80 | Cantidad de metas cumplidas / total de metas planificadas % 0 2017 0 0 40 60 80 80 Informe de gestión estratégica de la Gerencia de Desarrollo Hacendario (GEDEF) Fórmula de cálculo: Cantidad de metas cumplidas / total de metas planificadas Línea de Base: 0 La SEFAZ no tiene ni monitorea las metas de planificación estratégica. El proyecto prevé la implementación de planificación estratégica producto 1.1 | El aumento en esta relación demuestra una mejora en la capacidad institucional de la SEFAZ, lo que contribuye a un desempeño institucional.
Fórmula de cálculo:
Metas cumplidas / total de metas planificadas Se refiere a las metas de planificación estratégica de la SEFAZ. Meta= total de proyectos concluidos en el ejercicio + total de proyectos en ejecución sin retraso
Línea de Base (2016): 0
La SEFAZ no tiene ni monitorea las metas de planificación estratégica. El proyecto prevé la implementación de planificación estratégica producto 1.1
RESULTADO #2: Disminución de la relación entre el costo para recaudar y la recaudación tributaria
Presupuesto de funcionamiento de la SEFAZ / Recaudación tributaria | % R$/R$ | 1,71 | 2017 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | Informe de gestión del SIGEFES presentado por el Grupo Presupuestario (GPO) | Un menor valor en esta relación demuestra que se han alcanzado economías de recursos en la gestión tributaria o aumentos de la recaudación.
Fórmula de cálculo:
Ejecución presupuestal de la administración tributaria/Recaudación tributaria.
Línea de Base: 0.45%
Presupuesto de funcionamiento SEFAZ (2017) = R$ 185,321 millones
Recaudación tributaria del ICMS (2017) = R$10.864 millones
RESULTADO #3: Reducción de la discrepancia entre el presupuesto planificado y el presupuesto ejecutado
Presupuesto planificado / presupuesto ejecutado | % R$/R$ | 11,1 | 2017 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | Ley Presupuestaria Anual (LOA) y Balance General del Estado publicados en la WEB de la SEFAZ. | Una disminución en esta relación revela una mejor planificación fiscal y una ejecución más eficiente.
Fórmula de cálculo:
1 – (presupuesto ejecutado/presupuesto planificado).
Línea de Base (2016): 9.1% de discrepancia.
Presupuesto planificado (LOA)= R$ 16.192 millones
Presupuesto de gasto ejecutado = R$ 14.392 millones
PRODUCTOS
PRODUCTOS | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios
Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal
1.1 Modelo de gobernanza de la gestión fiscal implementado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe, Gerencia de Desarrollo Hacendario (GEDEF) | Esto incluirá:
1.1.1 Planejamento estratégico da SEFAZ implantado |  |  |  |  | 100%
1.1.2 Escritório de Projetos implantado | [5 empty] | 100%
1.1.3 Programa de capacitação |  |  |  | 10 | 30 | 20 | 20 | 20
1.2 Modelo de gestión de procesos administrativos implantado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, secretaria de gestión y recursos humanos (SEGER) | PME
1.2.1 Modelo de gestão de processos administrativos da gestão estadual implantado | [6 empty] | 60 | 40
1.3 Modelo de gestión de recursos humanos por competencias actualizado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe GEDEF. | PME
1.3.1 Mapeamento das Competências individuais, PDI e Trilhas de apredizagem | [6 empty] | 100
1.3.2 Readequação tecnológica do espaço multimeios |  |  |  |  | 100%
1.3.3 Atualização tecnológica com novas funcionalidades e integração do Sistema de Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES) | [7 empty] | 100
1.4 Modelo de gobernanza de TIC actualizado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe, Gerencia de Tecnología de la Información (GETEC) | PME
1.4.1 Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação |  |  |  |  | 10%
1.4.2 Atualização da plataforma de hardware e software | [6 empty] | 100
1.5 Modelo de Controle Interno del estado implantado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, Secretaria de Controle y Transparencia (SECONT) | PME
1.5.1 Revisão e implantação dos procedimentos de auditoria interna e controle interno, com modelo de gerenciamento de riscos e integridade e sistema informatizado |  |  |  | 50 | 50%
1.5.2 Revisão e implantação de novo modelo de Transparência ativa, com sistemática de Ouvidoria Geral do Estado | [6 empty] | 50 | 50
Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal
2.1 Modelo de gestión de los instrumentos de apoyo a la política tributaria implementado | Software | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, Gerencia de recaudación y registro(GEARC) | PME
2.1.1 Revisão, atualização e consolidação da legislação em vigor, apoiada por um instrumento de consulta |  |  |  | 20 | 20% |  | 60
2.1.2 Metodologia e ferramenta tecnológica para estimar evasão fiscal | [7 empty] | 100
2.1.3 Revisão dos procedimentos de gestão para concessão de benefícios fiscais e atualização do sistema informatizado de suporte | [6 empty] | 100
2.2 Modelo de fiscalización implantado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe, Gerencia fiscal (GEFIS) | PME
2.2.1 Institucionalização do planejamento da ação fiscal, com definição de metas e indicadores. |  |  |  |  | 100%
2.2.2 Sistema de Monitoramento de Contribuintes . | [5 empty] | 100
2.2.3 Aperfeiçoamento do Sistema de Comércio Exterior – SICEX e integração ao Portal Único de Comércio Exterior . | [7 empty] | 100
2.2.4 Tratamento de Dados e Armazenamento | [6 empty] | 100
2.3 Proceso electrónico del contencioso implantado | Software | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe, Gerencia tributaria (GETRI) | PME
2.3.1 Automação do Processo Eletrônico | [5 empty] | 100
2.4 Sistema de atención a los contribuyentes implantado | Sistema | 0 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Gerencia de atención al contribuyente (GEACO) | PME
2.4.1 Solução integrada de inteligência artificial para atendimento eletrônico ao contibuinte | [7 empty] | 100
2.5 Modelo de cobranza administrativa implementado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe GEARC | PME
2.5.1 Modelo de Cobrança Administrativa Implantado | [5 empty] | 100
Componente 3: Administración financiera y gasto público
3.1 Modelo de planificación presupuestaria e inversión implantado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, Secretaria de Economía y Planificación (SEP). | PME
3.1.1 Marco orçamentário de médio prazo | [6 empty] | 100
3.1.2 Modelo de Gestão de Investimento Público | [5 empty] | 100
3.2 Modelo de Programación y Ejecución financiera implantado. | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, Gerencia General de Finanzas (GEFIN) | PME
3.2.1 Revisão da metodologia para elaboração da Programação e Execução Financeira | [6 empty] | 100
3.2.2 Implantação de modelo de gestão de ativos financeiros do Estado com base em análise de riscos | [7 empty] | 100
3.3 Modelo de gestión de compras implantado | Modelo | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe SEGER | PME
3.3.1 Revisão e ajuste do modelo de gestão de compras apoiado por uma política de compras públicas e planejamento anual |  |  |  |  | 100%
3.3.2 Implantação de uma metodologia para o uso do preço de referência e planejamento anual das compras | [5 empty] | 100
3.3.3 Implantação de uma metodologia de elaboração e atualização do catálogo de compras e de fornecedores | [6 empty] | 100
3.3.4 Atualização da funcionalidade e integração do SIGA aos demais sistemas do Estado | [7 empty] | 100
3.4 Norma de Contabilidad implantadas | Normas | 6 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | Informe, Gerencia de contabilidad genera(GECOG) | PME
3.4.1 Definição de regras e polítcas contábeis com implementação do conjunto das normas internacionais de contabilidade a serem convergidas | [6 empty] | 100
3.4.2 Customização contábil dos sistemas Tributário (SIT), Administração (SIGA) e Recursos Humanos (SIARHES) | [7 empty] | 100
3.5 Sistema informático de costos públicos | Software | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, GECOG/GEFIN | PME
3.5.1 Mapeamento dos processos para o controle dos custos, unidades de gasto e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades. |  |  |  |  | 100%
3.5.2 Desenvolvimento de Sistema integrado de coleta de informação e apropriação nas unidades a partir de interfaces com os diversos sistemas de gestão pública do Estado. | [5 empty] | 100

## Lista (hidden)
Procurement |  |  |  | Agency & Contract
Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Status | Executing Agency | Contract | Task Type | Procurement Process Status
14463-Firma Consultora | 1-Licitação Internacional Limitada (LIL) | 14530-Ex-ante | Aquisição Não Elegível | 4599-MINISTERIO DE HACIENDA |  | 14441-Resumo
14461-Bens | 2-Licitação Pública Internacional com Pré-Qualificação | 14531-Ex-post | Avaliação de Ofertas/Propotas |  |  | 14442-Componente | Procurement Status
14464-Consultor Individual | 3-Licitação Pública Internacional em 2 etapas | 14529-Sistema Nacional | Complemento de Compras |  |  | 14443-Sub-Componente | Draft
14462-Serviços (Não Consultoria) | 4-Licitação Pública Nacional (LPN) |  | Contrato Concluído |  |  | 14444-Componente (Outro custo) | Pending Plan Non Objection
14460-Obras | 6-Comparação de Preços (CP) |  | Contrato em Execução | Critical Path |  | 14445-Produto | Modified (NEW)
Capacitação | 7-Contratação Direta (CD) |  | Contrato Terminado | Sim |  | 14446-Entregáveis | Expected
| 8-Licitação Pública Internacional (LPI) |  | Modificado (Novo) | Não |  | 14447-Pacote de Trabalho | Process Ongoing
| 13-Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | Plano Pendente de Não Objeção |  |  | 14448-Atividades | Evaluation of Bids/Proposals
| 14-Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  | Previsto |  |  |  | Rejection of Bids
| 15-Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | Processo Cancelado | PMR/PA |  |  | Unsuccessful Process
| 16-Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) |  | Processo em curso | SIM |  |  | Contract Under Execution
| 17-Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) |  | Processo sem sucesso | NÃO |  |  | Contract Finished
| 20-Comparação de Qualificações (3CV's) |  | Rascunho |  |  |  | Contrats Terminated
| 56-Sistema Nacional |  | Rejeição de todas as propostas |  |  |  | Cancelled
| Pregão Presencial | [5 empty] | Procurement Ineligible
| Pregão Eletrônico | [5 empty] | Procurement Complete
Ata de Registro de Preços
Concorrência Pública Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
9-Force Account
11-Process 100% funded by Agency
12-Custom Procurement Method
18-Single-Source Selection of Firms (SSS)
19-Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS)
21-Individual Consultant Selection (Open Invitation)
5-Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation
14463-Consulting Firms | 13-Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 13-Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | 14531-Ex-post
14463-Consulting Firms | 14-Quality-Based Selection (QBS) | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 14-Quality-Based Selection (QBS) | 14531-Ex-post
14463-Consulting Firms | 15-Selection Based on the Consultants QualiFication (CQS) | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 15-Selection Based on the Consultants QualiFication (CQS) | 14531-Ex-post
14463-Consulting Firms | 16-Least-Cost Selection (LCS) | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 16-Least-Cost Selection (LCS) | 14531-Ex-post
14463-Consulting Firms | 17-Selection under a Fixed Budget (FBS) | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 17-Selection under a Fixed Budget (FBS) | 14531-Ex-post
14463-Consulting Firms | 18-Single-Source Selection of Firms (SSS) | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 18-Single-Source Selection of Firms (SSS) | 14531-Ex-post
14463-Consulting Firms | 11-Process 100% funded by Agency | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 11-Process 100% funded by Agency | 14531-Ex-post
14463-Consulting Firms | 12-Custom Procurement Method | 14530-Ex-ante
14463-Consulting Firms | 12-Custom Procurement Method | 14531-Ex-post
14461-Goods | 1-International Competitive Bidding | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 1-International Competitive Bidding | 14531-Ex-post
14461-Goods | 2-International Competitive Bidding - With Prequalification | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 2-International Competitive Bidding - With Prequalification | 14531-Ex-post
14461-Goods | 3-International Competitive Bidding - Two Stage | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 3-International Competitive Bidding - Two Stage | 14531-Ex-post
14461-Goods | 4-National Competitive Bidding | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 4-National Competitive Bidding | 14531-Ex-post
14461-Goods | 5-Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 5-Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | 14531-Ex-post
14461-Goods | 6-Shopping/ Request for minimun 3 Quotations | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 6-Shopping/ Request for minimun 3 Quotations | 14531-Ex-post
14461-Goods | 7-Direct Contracting/Selection | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 7-Direct Contracting/Selection | 14531-Ex-post
14461-Goods | 8-Limited International Bidding | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 8-Limited International Bidding | 14531-Ex-post
14461-Goods | 9-Force Account | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 9-Force Account | 14531-Ex-post
14461-Goods | 11-Process 100% funded by Agency | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 11-Process 100% funded by Agency | 14531-Ex-post
14461-Goods | 12-Custom Procurement Method | 14530-Ex-ante
14461-Goods | 12-Custom Procurement Method | 14531-Ex-post
14464-Individual Consultants | 19-Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | 14530-Ex-ante
14464-Individual Consultants | 19-Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | 14531-Ex-post
14464-Individual Consultants | 20-Individual Consultant Selection (3CV) | 14530-Ex-ante
14464-Individual Consultants | 20-Individual Consultant Selection (3CV) | 14531-Ex-post
14464-Individual Consultants | 21-Individual Consultant Selection (Open Invitation) | 14530-Ex-ante
14464-Individual Consultants | 21-Individual Consultant Selection (Open Invitation) | 14531-Ex-post
14464-Individual Consultants | 11-Process 100% funded by Agency | 14530-Ex-ante
14464-Individual Consultants | 11-Process 100% funded by Agency | 14531-Ex-post
14464-Individual Consultants | 12-Custom Procurement Method | 14530-Ex-ante
14464-Individual Consultants | 12-Custom Procurement Method | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 1-International Competitive Bidding | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 1-International Competitive Bidding | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 2-International Competitive Bidding - With Prequalification | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 2-International Competitive Bidding - With Prequalification | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 3-International Competitive Bidding - Two Stage | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 3-International Competitive Bidding - Two Stage | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 4-National Competitive Bidding | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 4-National Competitive Bidding | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 5-Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 5-Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 6-Shopping/ Request for minimun 3 Quotations | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 6-Shopping/ Request for minimun 3 Quotations | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 7-Direct Contracting/Selection | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 7-Direct Contracting/Selection | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 8-Limited International Bidding | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 8-Limited International Bidding | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 9-Force Account | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 9-Force Account | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 11-Process 100% funded by Agency | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 11-Process 100% funded by Agency | 14531-Ex-post
14462-Non-Consulting Services | 12-Custom Procurement Method | 14530-Ex-ante
14462-Non-Consulting Services | 12-Custom Procurement Method | 14531-Ex-post
14460-Works | 1-International Competitive Bidding | 14530-Ex-ante
14460-Works | 1-International Competitive Bidding | 14531-Ex-post
14460-Works | 2-International Competitive Bidding - With Prequalification | 14530-Ex-ante
14460-Works | 2-International Competitive Bidding - With Prequalification | 14531-Ex-post
14460-Works | 3-International Competitive Bidding - Two Stage | 14530-Ex-ante
14460-Works | 3-International Competitive Bidding - Two Stage | 14531-Ex-post
14460-Works | 4-National Competitive Bidding | 14530-Ex-ante
14460-Works | 4-National Competitive Bidding | 14531-Ex-post
14460-Works | 5-Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | 14530-Ex-ante
14460-Works | 5-Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | 14531-Ex-post
14460-Works | 6-Shopping/ Request for minimun 3 Quotations | 14530-Ex-ante
14460-Works | 6-Shopping/ Request for minimun 3 Quotations | 14531-Ex-post
14460-Works | 7-Direct Contracting/Selection | 14530-Ex-ante
14460-Works | 7-Direct Contracting/Selection | 14531-Ex-post
14460-Works | 8-Limited International Bidding | 14530-Ex-ante
14460-Works | 8-Limited International Bidding | 14531-Ex-post
14460-Works | 9-Force Account | 14530-Ex-ante
14460-Works | 9-Force Account | 14531-Ex-post
14460-Works | 11-Process 100% funded by Agency | 14530-Ex-ante
14460-Works | 11-Process 100% funded by Agency | 14531-Ex-post
14460-Works | 12-Custom Procurement Method | 14530-Ex-ante
14460-Works | 12-Custom Procurement Method | 14531-Ex-post
14460-Works | 56-Libre Gesti?n - 1 | 14529-Sistema nacional
14461-Goods | 56-Libre Gesti?n - 1 | 14529-Sistema nacional

## Orçamento delhado
| COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
|  | Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | Obras | TOTAL
|  |  | TOTAL Consultorias | TOTAL Bens
|  | 2716947.32 | 16689714.27 | 14765716.15 | 7094285.44 | 0 | 42000000.18
| VALORES EM USD | 6.469% | 39.74% | 35.16% | 16.89% | 0% | 100% | %
I. | Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal | 2286718.74 | 5136857.12 | 13228573.29 | 1522856.86 | 0 | 22175006.01
1.1 | 1.1 Modelo de gobernanza de la gestión fiscal implementado | 49714.28 | 225714.28 | 0 | 428571.43 | 0 | 703999.99 | 1.676%
1.2 | 1.2 Modelo de gestión de procesos administrativos implantado | 571428.57 | 1571428.57 | 0 | 771428.57 | 0 | 2914285.71 | 6.939%
1.3 | 1.3 Modelo de gestión de recursos humanos por competencias actualizado | 274285.71 | 2642857.14 | 85714.29 | 0 | 0 | 3002857.14 | 7.15%
1.4 | 1.4 Modelo de gobernanza de TIC actualizado | 594857.15 | 286000 | 12142859 | 285714 | 0 | 13309430.15 | 31.69%
1.5 | 1.5 Modelo de Controle Interno del estado implantado | 796433.03 | 410857.13 | 1000000 | 37142.86 | 0 | 2244433.02 | 5.344%
Com | Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal | 166428.59 | 4586000.01 | 1537142.86 | 4714285.72 | 0 | 11003857.18 | 26.2%
2.1 | 2.1 Modelo de gestión de los instrumentos de apoyo a la política tributaria implementado | 26428.58 | 214285.72 | 40000 | 285714.29 | 0 | 566428.59 | 1.349%
2.2 | 2.2 Modelo de fiscalización implantado | 68571.44 | 2343142.86 | 0 | 4285714.29 | 0 | 6697428.59 | 15.95%
2.3 | 2.3 Proceso electrónico del contencioso implantado | 14857.14 | 171428.57 | 1497142.86 | 0 | 0 | 1683428.57 | 4.008%
2.4 | 2.4 Sistema de atención a los contribuyentes implantado | 33714.29 | 857142.86 | 0 | 0 | 0 | 890857.15 | 2.121%
2.5 | 2.5 Modelo de cobranza administrativa implementado | 22857.14 | 1000000 | 0 | 142857.14 | 0 | 1165714.28 | 2.776%
Com | Componente 3: Administración financiera y gasto público | 206657.13 | 6766857.14 | 0 | 857142.86 | 0 | 7830657.13 | 18.64%
3.1 | 3.1 Modelo de planificación presupuestaria e inversión implantado | 85714.28 | 800000 | 0 | 285714.29 | 0 | 1171428.57 | 2.789%
3.2 | 3.2 Modelo de Programación y Ejecución financiera implantado. | 60000 | 1800285.71 | 0 | 571428.57 | 0 | 2431714.28 | 5.79%
3.3 | 3.3 Modelo de gestión de compras implantado | 21428.57 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 1389428.57 | 3.308%
3.4 | 3.4 Norma de Contabilidad implantadas | 6857.14 | 1804285.71 | 0 | 0 | 0 | 1811142.85 | 4.312%
3.5 | 3.5 Sistema informático de costos públicos | 32657.14 | 994285.72 | 0 | 0 | 0 | 1026942.86 | 2.445%
Com | Componente 4 - GESTÃO DO PROJETO | 57142.86 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 257142.86 | 0.6122%
4.1 | 4.1 Administração, Monitoramento e Avaliação do Projeto | 57142.86 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 257142.86 | 0.6122%
4.2 | 4.2.1 Auditoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Con | Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733337 | 1.746%

## Cronograma e distribuição
| COMPONENTE | Investimento | Cronograma Financiero (montos programados)
|  | Valores | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | TOTAL
|  |  | 18.2% | 24.2% | 35.34% | 19.24% | 3.026% | 100%
| MONTO TOTAL DEL PROYETO | 42000000.18 | 7643423.1707 | 10162371.5153 | 14843846.237 | 8079630.839 | 1270728.418 | 42000000.18
| BID | BID | 6762014.7208 | 8858960.2859 | 13262977.1647 | 7645319.5905 | 1270728.418 | 37800000.18
| LOCAL | Local | 881408.4499 | 1303411.2294 | 1580869.0723 | 434311.2485 | 0 | 4200000
| Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal | 22175006.01 | 3029200.302 | 5677822.936 | 8012317.649 | 5389687.986 | 65977.137 | 22175006.01
1.1 | 1.1 Modelo de gobernanza de la gestión fiscal implementado | 703999.99 | 68457.14 | 300285.71 | 335257.14 | 0 | 0 | 703999.99
1.2 | 1.2 Modelo de gestión de procesos administrativos implantado | 2914285.71 | 357142.857 | 737142.856 | 1188571.427 | 631428.57 | 0 | 2914285.71
1.3 | 1.3 Modelo de gestión de recursos humanos por competencias actualizado | 3002857.14 | 592000 | 1796571.43 | 584285.712 | 29999.998 | 0 | 3002857.14
1.4 | 1.4 Modelo de gobernanza de TIC actualizado | 13309430.15 | 1827886.014 | 2530771.514 | 5457172.629 | 3493599.993 | 0 | 13309430.15
1.5 | 1.5 Modelo de Controle Interno del estado implantado | 2244433.02 | 183714.291 | 313051.426 | 447030.741 | 1234659.425 | 65977.137 | 2244433.02
Com | Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal | 11003857.18 | 3430022.8659 | 2466977.1481 | 3734871.448 | 1371985.718 | 0 | 11003857.18
2.1 | 2.1 Modelo de gestión de los instrumentos de apoyo a la política tributaria implementado | 566428.59 | 103331.4337 | 152868.5773 | 159071.4325 | 151157.1465 | 0 | 566428.59
2.2 | 2.2 Modelo de fiscalización implantado | 6697428.59 | 2802400.006 | 1135028.574 | 1542857.152 | 1217142.858 | 0 | 6697428.59
2.3 | 2.3 Proceso electrónico del contencioso implantado | 1683428.57 | 216862.8561 | 409365.7139 | 1053514.2865 | 3685.7135 | 0 | 1683428.57
2.4 | 2.4 Sistema de atención a los contribuyentes implantado | 890857.15 | 0 | 354285.716 | 536571.434 | 0 | 0 | 890857.15
2.5 | 2.5 Modelo de cobranza administrativa implementado | 1165714.28 | 307428.5701 | 415428.5669 | 442857.143 | 0 | 0 | 1165714.28
Com | Componente 3: Administración financiera y gasto público | 7830657.13 | 1158485.7168 | 1991857.1452 | 3070942.854 | 1253671.42 | 355699.994 | 7830657.13
3.1 | 3.1 Modelo de planificación presupuestaria e inversión implantado | 1171428.57 | 91428.572 | 231428.573 | 327142.859 | 178571.426 | 342857.14 | 1171428.57
3.2 | 3.2 Modelo de Programación y Ejecución financiera implantado. | 2431714.28 | 541742.8568 | 775485.7132 | 1068657.141 | 43828.571 | 1999.998 | 2431714.28
3.3 | 3.3 Modelo de gestión de compras implantado | 1389428.57 | 271771.431 | 423428.573 | 686514.282 | 5142.856 | 2571.428 | 1389428.57
3.4 | 3.4 Norma de Contabilidad implantadas | 1811142.85 | 82114.285 | 263228.57 | 518914.284 | 945514.283 | 1371.428 | 1811142.85
3.5 | 3.5 Sistema informático de costos públicos | 1026942.86 | 171428.572 | 298285.716 | 469714.288 | 80614.284 | 6900 | 1026942.86
Com | Componente 4 - GESTÃO DO PROJETO | 257142.86 | 25714.286 | 25714.286 | 25714.286 | 64285.715 | 115714.287 | 257142.86
4.1 | 4.1 Administração, Monitoramento e Avaliação do Projeto | 257142.86 | 25714.286 | 25714.286 | 25714.286 | 64285.715 | 115714.287 | 257142.86
4.2.1 | 4.2.1 Auditoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Contingencia | 733337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733337 | 733337
| COMPONENTE | Investimento | Cronograma Financiero (montos programados)
|  | Valores | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | TOTAL
|  |  | 0% | 0% | 4.927% | 63.01% | 32.06% | 100%
| MONTO TOTAL DEL PROYETO | 42000000.18 | 0 | 0 | 2056571.43 | 26302715.865 | 13383570.025 | 41742857.32 | 42000000 | 257142.68
| BID | BID | 0 | 0 | 1791302.6878 | 24909922.3327 | 10841632.2994 | 37542857.32
| LOCAL | Local | 0 | 0 | 265268.7422 | 1392793.5323 | 2541937.7256 | 4200000 | 2807206.4677 | 4200000 | 1392793.5323
| Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal | 22175006.01 | 0 | 0 | 0 | 17016287.28 | 5158718.73 | 22175006.01
| 1.1 Modelo de gobernanza de la gestión fiscal implementado | 703999.99 | 0 | 0 | 0 | 703999.99 | 0 | 703999.99
| 1.2 Modelo de gestión de procesos administrativos implantado | 2914285.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914285.71 | 2914285.71
| 1.3 Modelo de gestión de recursos humanos por competencias actualizado | 3002857.14 | 0 | 0 | 0 | 3002857.14 | 0 | 3002857.14
| 1.4 Modelo de gobernanza de TIC actualizado | 13309430.15 | 0 | 0 | 0 | 13309430.15 | 0 | 13309430.15
| 1.5 Modelo de Controle Interno del estado implantado | 2244433.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244433.02 | 2244433.02
| Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal | 11003857.18 | 0 | 0 | 2056571.43 | 8380857.16 | 566428.59 | 11003857.18
| 2.1 Modelo de gestión de los instrumentos de apoyo a la política tributaria implementado | 566428.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566428.59 | 566428.59
| 2.2 Modelo de fiscalización implantado | 6697428.59 | 0 | 0 | 0 | 6697428.59 | 0 | 6697428.59
| 2.3 Proceso electrónico del contencioso implantado | 1683428.57 | 0 | 0 | 0 | 1683428.57 | 0 | 1683428.57
| 2.4 Sistema de atención a los contribuyentes implantado | 890857.15 | 0 | 0 | 890857.15 | 0 | 0 | 890857.15
| 2.5 Modelo de cobranza administrativa implementado | 1165714.28 | 0 | 0 | 1165714.28 | 0 | 0 | 1165714.28
| Componente 3: Administración financiera y gasto público | 7830657.13 | 0 | 0 | 0 | 905571.425 | 6925085.705 | 7830657.13
| 3.1 Modelo de planificación presupuestaria e inversión implantado | 1171428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171428.57 | 1171428.57
| 3.2 Modelo de Programación y Ejecución financiera implantado. | 2431714.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431714.28 | 2431714.28
| 3.3 Modelo de gestión de compras implantado | 1389428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389428.57 | 1389428.57
| 3.4 Norma de Contabilidad implantadas | 1811142.85 | 0 | 0 | 0 | 905571.425 | 905571.425 | 1811142.85
| 3.5 Sistema informático de costos públicos | 1026942.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026942.86 | 1026942.86
| Contingencia | 733337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733337 | 733337

## PEP Av. Fin.
Plano de Execución Plurianual (PEP)
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE |  | Indicadores | Duração |  | BID | Contrapartida local | TOTAL | Ano 1 |  |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5
|  |  | Data Inicial | Data Final |  |  |  | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
1 | Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal |  | 2019-05-02 | 0 | 21644468.5257 | 530537.4843 | 22175006.01 | 2923092.8051 | 106107.4969 | 3029200.302 | 13.66% | 5518661.6907 | 159161.2453 | 5677822.936 | 25.6% | 7747048.9068 | 265268.7422 | 8012317.649 | 36.13% | 5389687.986 | 0 | 5389687.986 | 24.31% | 65977.137 | 0 | 65977.137 | 0.2975% | 21644468.5257 | 530537.4843 | 22175006.01 | OK | 100%
1.1 | 1.1 Modelo de gobernanza de la gestión fiscal implementado | Modelo | 1900-03-30 | 0 | 703999.99 | 0 | 703999.99 | 68457.14 | 0 | 68457.14 | 9.724% | 300285.71 | 0 | 300285.71 | 42.65% | 335257.14 | 0 | 335257.14 | 47.62% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 703999.99 | 0 | 703999.99 | OK | 100%
1.1.1 | 1.1.1 Planejamento estratégico da SEFAZ implantado |  | 1900-03-30 | 0 | 128571.42 | 0 | 128571.42 | 46171.426 | 0 | 46171.426 | 35.91% | 81257.139 | 0 | 81257.139 | 63.2% | 1142.855 | 0 | 1142.855 | 0.8889% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 128571.42 | 0 | 128571.42 | OK | 100%
1.1.1.1 | Seleção e Contratação de Consultoria para elaboração e implementação de Plano Estratégico da SEFIN, incluindo Escritório de Processos e Projetos |  | 2019-06-30 | 0 | 114285.71 | 0 | 114285.71 | 45714.284 | 0 | 45714.284 | 40% | 68571.426 | 0 | 68571.426 | 60% | [12 empty] | 114285.71 | 0 | 114285.71 | OK | 100%
1.1.1.2 | Visita técnica Planejamento Estratégico |  | 1900-03-30 | 0 | 2285.71 | 0 | 2285.71 | 457.142 | 0 | 457.142 | 20% | 685.713 | 0 | 685.713 | 30% | 1142.855 | 0 | 1142.855 | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2285.71 | 0 | 2285.71 | OK | 100%
1.1.1.3 | Capacitação em Indicadores e avaliação de resultados |  | 2020-05-01 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12000 | 0 | 12000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12000 | 0 | 12000 | OK | 100%
1.1.2 | 1.1.2 Escritório de Projetos implantado |  | 2019-06-30 | 0 | 551428.57 | 0 | 551428.57 | 22285.714 | 0 | 22285.714 | 4.041% | 209428.571 | 0 | 209428.571 | 37.98% | 319714.285 | 0 | 319714.285 | 57.98% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 551428.57 | 0 | 551428.57 | OK | 100%
1.1.2.1 | Seleção e Contratação de Consultoria para elaboração e implementação de Plano Estratégico da SEFIN, incluindo Escritório de Processos e Projetos |  | 2019-06-30 | 0 | 111428.57 | 0 | 111428.57 | 22285.714 | 0 | 22285.714 | 20% | 33428.571 | 0 | 33428.571 | 30% | 55714.285 | 0 | 55714.285 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 111428.57 | 0 | 111428.57 | OK | 100%
1.1.2.2 | Sistema integrado de gestão de planejamento estrategico, acompanhamento de procesos e projetos. |  | 2020-05-01 | 0 | 428571.43 | 0 | 428571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 171428.572 | 0 | 171428.572 | 40% | 257142.858 | 0 | 257142.858 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 428571.43 | 0 | 428571.43 | OK | 100%
1.1.2.3 | Certificação em gestão de projetos |  | 2020-05-01 | 0 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 40% | 6857.142 | 0 | 6857.142 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 11428.57 | 0 | 11428.57 | OK | 100%
1.1.3 | 1.1.3 Programa de capacitação |  | 2021-05-02 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9600 | 0 | 9600 | 40% | 14400 | 0 | 14400 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 24000 | 0 | 24000 | OK | 100%
1.1.3.1 | Capacitação dos RH envolvidos nos procedimentos de Governança |  | 2021-05-02 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9600 | 0 | 9600 | 40% | 14400 | 0 | 14400 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 24000 | OK | 100%
1.2 | 1.2 Modelo de gestión de procesos administrativos implantado |  | 2019-05-02 | 0 | 2914285.71 | 0 | 2914285.71 | 357142.857 | 0 | 357142.857 | 12.25% | 737142.856 | 0 | 737142.856 | 25.29% | 1188571.427 | 0 | 1188571.427 | 40.78% | 631428.57 | 0 | 631428.57 | 21.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2914285.71 | 0 | 2914285.71 | OK | 100%
1.2.1 | 1.2.1 Modelo de gestão de processos administrativos da gestão estadual implantado |  | 2019-05-02 | 0 | 2914285.71 | 0 | 2914285.71 | 357142.857 | 0 | 357142.857 | 12.25% | 737142.856 | 0 | 737142.856 | 25.29% | 1188571.427 | 0 | 1188571.427 | 40.78% | 631428.57 | 0 | 631428.57 | 21.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2914285.71 | 0 | 2914285.71 | OK | 100%
1.2.1.1 | Oficinas para otimização de processos |  | 2019-05-02 | 0 | 428571.43 | 0 | 428571.43 | 42857.143 | 0 | 42857.143 | 10% | 128571.429 | 0 | 128571.429 | 30% | 128571.429 | 0 | 128571.429 | 30% | 128571.429 | 0 | 128571.429 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 428571.43 | 0 | 428571.43 | OK | 100%
1.2.1.2 | Campanhas de sensibilização dos servidores |  | 2020-08-30 | 0 | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 137142.856 | 0 | 137142.856 | 40% | 102857.142 | 0 | 102857.142 | 30% | 102857.142 | 0 | 102857.142 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 342857.14 | 0 | 342857.14 | OK | 100%
1.2.1.3 | Seleção e Contratação de Consultoria para estruturação dos processos e definição de Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas, Implantação e Estruturação da área de Gestão de Pessoas e Modelo de Gestão por Competências |  | 2019-06-30 | 0 | 71428.57 | 0 | 71428.57 | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 20% | 21428.571 | 0 | 21428.571 | 30% | 35714.285 | 0 | 35714.285 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 71428.57 | 0 | 71428.57 | OK | 100%
1.2.1.4 | Mapeamento e remodelagem dos Processos de Compras do Estado |  | 2019-06-30 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 300000 | 0 | 300000 | 20% | 450000 | 0 | 450000 | 30% | 750000 | 0 | 750000 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | OK | 100%
1.2.1.5 | Capacitação em processos administrativos |  | 2021-05-02 | 0 | 571428.57 | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 171428.571 | 0 | 171428.571 | 30% | 399999.999 | 0 | 399999.999 | 70% | 0 | 0 | 0 |  | 571428.57 | 0 | 571428.57 | OK | 100%
1.3 | 1.3 Modelo de gestión de recursos humanos por competencias actualizado |  | 1900-03-30 | 0 | 2472319.6557 | 530537.4843 | 3002857.14 | 485892.5031 | 106107.4969 | 592000 | 19.71% | 1637410.1847 | 159161.2453 | 1796571.43 | 59.83% | 319016.9698 | 265268.7422 | 584285.712 | 19.46% | 29999.998 | 0 | 29999.998 | 0.999% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2472319.6557 | 530537.4843 | 3002857.14 | OK | 100%
1.3.1 | 1.3.1 Mapeamento das Competências individuais, PDI e Trilhas de apredizagem |  | 1900-03-30 | 0 | 1774285.71 | 0 | 1774285.71 | 346285.714 | 0 | 346285.714 | 19.52% | 1385142.856 | 0 | 1385142.856 | 78.07% | 12857.142 | 0 | 12857.142 | 0.7246% | 29999.998 | 0 | 29999.998 | 1.691% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1774285.71 | 0 | 1774285.71 | OK | 100%
1.3.1.1 | Elaboração e implementação de metodologia de Planejamento das aquisições |  | 2019-06-30 | 0 | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 68571.428 | 0 | 68571.428 | 20% | 274285.712 | 0 | 274285.712 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 342857.14 | 0 | 342857.14 | OK | 100%
1.3.1.2 | Revisão e implementação do Modelo de Atendimento presencial e online, com pesquisa de satisfação aos contribuintes |  | 2019-06-30 | 0 | 42857.14 | 0 | 42857.14 | 8571.428 | 0 | 8571.428 | 20% | 34285.712 | 0 | 34285.712 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42857.14 | 0 | 42857.14 | OK | 100%
1.3.1.3 | Seleção e Contratação de Consultoria para Revisão dos Processos de Planejamento e Execução Orçamentária. |  | 2019-06-30 | 0 | 685714.29 | 0 | 685714.29 | 137142.858 | 0 | 137142.858 | 20% | 548571.432 | 0 | 548571.432 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 685714.29 | 0 | 685714.29 | OK | 100%
1.3.1.4 | Seleção e Contratação de Consultoria para revisão da metodologia de Programação e Execução Financeira |  | 2019-06-30 | 0 | 428571.43 | 0 | 428571.43 | 85714.286 | 0 | 85714.286 | 20% | 342857.144 | 0 | 342857.144 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 428571.43 | 0 | 428571.43 | OK | 100%
1.3.1.5 | Visita técnica a outros entes da federação |  | 1900-03-30 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 3428.572 | 0 | 3428.572 | 20% | 13714.288 | 0 | 13714.288 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17142.86 | 0 | 17142.86 | OK | 100%
1.3.1.6 | Capacitação da equipe gestora em mapeamento de competências |  | 2021-05-02 | 0 | 42857.14 | 0 | 42857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12857.142 | 0 | 12857.142 | 30% | 29999.998 | 0 | 29999.998 | 70% | 0 | 0 | 0 |  | 42857.14 | 0 | 42857.14 | OK | 100%
1.3.1.7 | Participação em eventos |  | 1900-03-30 | 0 | 214285.71 | 0 | 214285.71 | 42857.142 | 0 | 42857.142 | 20% | 171428.568 | 0 | 171428.568 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 214285.71 | 0 | 214285.71 | OK | 100%
1.3.2 | 1.3.2 Readequação tecnológica do espaço multimeios |  | 2019-08-30 | 0 | 85714.29 | 0 | 85714.29 | 17142.858 | 0 | 17142.858 | 20% | 68571.432 | 0 | 68571.432 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 85714.29 | 0 | 85714.29 | OK | 100%
1.3.2.1 | Equipamentos para o Studio |  | 2019-08-30 | 0 | 85714.29 | 0 | 85714.29 | 17142.858 | 0 | 17142.858 | 20% | 68571.432 | 0 | 68571.432 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85714.29 | 0 | 85714.29 | OK | 100%
1.3.3 | 1.3.3 Infraestrutura de TI ampliada e atualizada |  | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 20% | 183695.8967 | 159161.2453 | 342857.142 | 30% | 306159.8278 | 265268.7422 | 571428.57 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | OK | 100%
1.3.3.1 | Atualização e integração do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIARHES) |  | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 20% | 183695.8967 | 159161.2453 | 342857.142 | 30% | 306159.8278 | 265268.7422 | 571428.57 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | OK | 100%
1.4 | 1.4 Modelo de gobernanza de TIC actualizado |  | 1900-03-30 | 0 | 13309430.15 | 0 | 13309430.15 | 1827886.014 | 0 | 1827886.014 | 13.73% | 2530771.514 | 0 | 2530771.514 | 19.01% | 5457172.629 | 0 | 5457172.629 | 41% | 3493599.993 | 0 | 3493599.993 | 26.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | 13309430.15 | 0 | 13309430.15 | OK | 100%
1.4.1 | 1.4.1 Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação |  | 1900-03-30 | 0 | 909427.57 | 0 | 909427.57 | 23599.914 | 0 | 23599.914 | 2.595% | 223628.314 | 0 | 223628.314 | 24.59% | 348599.571 | 0 | 348599.571 | 38.33% | 313599.771 | 0 | 313599.771 | 34.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | 909427.57 | 0 | 909427.57 | OK | 100%
1.4.1.1 | solução para programação de tarefas e automação de carga de trabalho |  | 2020-08-30 | 0 | 142857 | 0 | 142857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 28571.4 | 0 | 28571.4 | 20% | 114285.6 | 0 | 114285.6 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 142857 | 0 | 142857 | OK | 100%
1.4.1.2 | Sistema para gestão e avaliação de PDTI |  | 2020-08-30 | 0 | 285714 | 0 | 285714 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85714.2 | 0 | 85714.2 | 30% | 142857 | 0 | 142857 | 50% | 57142.8 | 0 | 57142.8 | 20% | 0 | 0 | 0 |  | 285714 | 0 | 285714 | OK | 100%
1.4.1.3 | Mapeamento e remodelagem dos processos de negócio para automações no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |  | 2019-06-30 | 0 | 114571 | 0 | 114571 | 22914.2 | 0 | 22914.2 | 20% | 34371.3 | 0 | 34371.3 | 30% | 57285.5 | 0 | 57285.5 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 114571 | 0 | 114571 | OK | 100%
1.4.1.4 | Visita técnica para conhecer modelos eficazes de PDTI |  | 1900-03-30 | 0 | 3428.57 | 0 | 3428.57 | 685.714 | 0 | 685.714 | 20% | 685.714 | 0 | 685.714 | 20% | 1028.571 | 0 | 1028.571 | 30% | 1028.571 | 0 | 1028.571 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 3428.57 | 0 | 3428.57 | OK | 100%
1.4.1.5 | Capacitação para PDTI |  | 2021-05-02 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 16000 | 0 | 16000 | 80% | 4000 | 0 | 4000 | 20% | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 20000 | OK | 100%
1.4.1.6 | Aquisição de solução de Governança, Risco e Conformidade |  | 2020-08-30 | 0 | 342857 | 0 | 342857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102857.1 | 0 | 102857.1 | 30% | 102857.1 | 0 | 102857.1 | 30% | 137142.8 | 0 | 137142.8 | 40% | 0 | 0 | 0 |  | 342857 | 0 | 342857 | OK | 100%
1.4.2 | 1.4.2 Atualização da plataforma de hardware e software |  | 1900-03-30 | 0 | 12400002.58 | 0 | 12400002.58 | 1804286.1 | 0 | 1804286.1 | 14.55% | 2307143.2 | 0 | 2307143.2 | 18.61% | 5108573.058 | 0 | 5108573.058 | 41.2% | 3180000.222 | 0 | 3180000.222 | 25.65% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12400002.58 | 0 | 12400002.58 | OK | 100%
1.4.2.1 | Aquisição e/ou expansão dos componentes do hardware de banco de dados Oracle. |  | 2019-05-02 | 0 | 1857143 | 0 | 1857143 | 928571.5 | 0 | 928571.5 | 50% | 928571.5 | 0 | 928571.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1857143 | 0 | 1857143 | OK | 100%
1.4.2.2 | Adquisição de solução para o ambiente de Disaster/Recover referente a solução Oracle, podendo ser em nuvem ou fisica. |  | 2020-05-01 | 0 | 1228571 | 0 | 1228571 | 0 | 0 | 0 | 0% | 368571.3 | 0 | 368571.3 | 30% | 491428.4 | 0 | 491428.4 | 40% | 368571.3 | 0 | 368571.3 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 1228571 | 0 | 1228571 | OK | 100%
1.4.2.3 | Routers, Switch, e Access Points e demais recursos disponibilizados |  | 2019-05-02 | 0 | 571429 | 0 | 571429 | 285714.5 | 0 | 285714.5 | 50% | 285714.5 | 0 | 285714.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 571429 | 0 | 571429 | OK | 100%
1.4.2.4 | VDI |  | 2019-05-03 | 0 | 857143 | 0 | 857143 | 171428.6 | 0 | 171428.6 | 20% | 257142.9 | 0 | 257142.9 | 30% | 428571.5 | 0 | 428571.5 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 857143 | 0 | 857143 | OK | 100%
1.4.2.5 | Solução de servidores |  | 2019-05-02 | 0 | 642857 | 0 | 642857 | 321428.5 | 0 | 321428.5 | 50% | 321428.5 | 0 | 321428.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 642857 | 0 | 642857 | OK | 100%
1.4.2.6 | Solução para acelerar e otimizar os serviços na rede WAN – WAN Optimizantion |  | 2019-05-03 | 0 | 314286 | 0 | 314286 | 62857.2 | 0 | 62857.2 | 20% | 94285.8 | 0 | 94285.8 | 30% | 157143 | 0 | 157143 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 314286 | 0 | 314286 | OK | 100%
1.4.2.7 | Solução de segurança e gestão de End Point |  | 2020-08-30 | 0 | 514286 | 0 | 514286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 102857.2 | 0 | 102857.2 | 20% | 411428.8 | 0 | 411428.8 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 514286 | 0 | 514286 | OK | 100%
1.4.2.8 | Aquisição de equipamentos de TI end-points |  | 2020-11-30 | 0 | 714286 | 0 | 714286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 714286 | 0 | 714286 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 714286 | 0 | 714286 | OK | 100%
1.4.2.9 | Solução de auditoria do Active Directory |  | 2020-05-01 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 20000 | 0 | 20000 | 20% | 80000 | 0 | 80000 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 100000 | OK | 100%
1.4.2.10 | Solução de Firewall |  | 2020-11-30 | 0 | 714286 | 0 | 714286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 714286 | 0 | 714286 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 714286 | 0 | 714286 | OK | 100%
1.4.2.11 | Switchs |  | 2019-05-02 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 200000 | 0 | 200000 | 20% | 800000 | 0 | 800000 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | OK | 100%
1.4.2.12 | Aquisição de solução de Hiper-Convergência para a virtualização de servidores |  | 2019-11-30 | 0 | 1371429 | 0 | 1371429 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1371429 | 0 | 1371429 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1371429 | 0 | 1371429 | OK | 100%
1.4.2.13 | Aquisição de solução de auditoria de Acesso Remoto para as Atividades de Suporte Técnico |  | 2019-05-02 | 0 | 114286 | 0 | 114286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 22857.2 | 0 | 22857.2 | 20% | 91428.8 | 0 | 91428.8 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 114286 | 0 | 114286 | OK | 100%
1.4.2.14 | Aquisição de solução de recuperação de desastres, podendo ser em nuvem ou fisica. |  | 2019-11-30 | 0 | 514286 | 0 | 514286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 514286 | 0 | 514286 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 514286 | 0 | 514286 | OK | 100%
1.4.2.15 | Modernização, atualização e aquisição de soluções de ferramentas para desenvolvimento de sistemas |  | 1900-03-30 | 0 | 1142857 | 0 | 1142857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 228571.4 | 0 | 228571.4 | 20% | 914285.6 | 0 | 914285.6 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 1142857 | 0 | 1142857 | OK | 100%
1.4.2.16 | Elaboração de diretrizes estratégicas, padronização e implementação dos processos para gestão da dívida |  | 2019-06-30 | 0 | 171429 | 0 | 171429 | 34285.8 | 0 | 34285.8 | 20% | 51428.7 | 0 | 51428.7 | 30% | 85714.5 | 0 | 85714.5 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 171429 | 0 | 171429 | OK | 100%
1.4.2.17 | Capacitação em ferramentas tecnológicas |  | 1900-03-30 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 57142.858 | 0 | 57142.858 | 20% | 228571.432 | 0 | 228571.432 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 285714.29 | 0 | 285714.29 | OK | 100%
1.4.2.18 | Capacitação em metodologias de desenvolvimento de sistemas |  | 1900-03-30 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 285714.29 | 0 | 285714.29 | OK | 100%
1.5 | 1.5 Modelo de Controle Interno del estado implantado |  | 1900-03-30 | 0 | 2244433.02 | 0 | 2244433.02 | 183714.291 | 0 | 183714.291 | 8.185% | 313051.426 | 0 | 313051.426 | 14.72% | 447030.741 | 0 | 447030.741 | 19.32% | 1234659.425 | 0 | 1234659.425 | 53.92% | 65977.137 | 0 | 65977.137 | 3.069% | 2244433.02 | 0 | 2244433.02 | OK | 99.22%
1.5.1 | 1.5.1 Revisão e implantação dos procedimentos de auditoria interna e controle interno, com modelo de gerenciamento de riscos e integridade e sistema informatizado |  | 1900-03-30 | 0 | 2027175.87 | 0 | 2027175.87 | 181828.576 | 0 | 181828.576 | 8.97% | 298422.854 | 0 | 298422.854 | 14.72% | 391693.597 | 0 | 391693.597 | 19.32% | 1093025.136 | 0 | 1093025.136 | 53.92% | 62205.707 | 0 | 62205.707 | 3.069% | 2027175.87 | 0 | 2027175.87 | OK | 100%
1.5.1.1 | Sistema de Automação de Auditoria |  | 2019-08-30 | 0 | 857142.86 | 0 | 857142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 171428.572 | 0 | 171428.572 | 20% | 685714.288 | 0 | 685714.288 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 857142.86 | 0 | 857142.86 | OK | 100%
1.5.1.2 | Infraestrutura Tecnológica (Sistema de Automação de Auditoria) |  | 2019-08-31 | 0 | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 57142.856 | 0 | 57142.856 | 40% | 85714.284 | 0 | 85714.284 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142857.14 | 0 | 142857.14 | OK | 100%
1.5.1.3 | Consultoria em TI para revisão dos procedimentos de auditorias interna e controle interno |  | 2019-08-31 | 0 | 235771.42 | 0 | 235771.42 | 47154.284 | 0 | 47154.284 | 20% | 70731.426 | 0 | 70731.426 | 30% | 70731.426 | 0 | 70731.426 | 30% | 47154.284 | 0 | 47154.284 | 20% | 0 | 0 | 0 |  | 235771.42 | 0 | 235771.42 | OK | 100%
1.5.1.4 | Consultoria de gestão |  | 2019-08-31 | 0 | 45257.14 | 0 | 45257.14 | 9051.428 | 0 | 9051.428 | 20% | 13577.142 | 0 | 13577.142 | 30% | 11314.285 | 0 | 11314.285 | 25% | 11314.285 | 0 | 11314.285 | 25% | 0 | 0 | 0 |  | 45257.14 | 0 | 45257.14 | OK | 100%
1.5.1.5 | Consultoria para Análise, modelagem e automação dos processos Comunicação |  | 2019-08-31 | 0 | 2857.14 | 0 | 2857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 571.428 | 0 | 571.428 | 20% | 2285.712 | 0 | 2285.712 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 2857.14 | 0 | 2857.14 | OK | 100%
1.5.1.6 | Visitas técnicas |  | 1900-03-30 | 0 | 5657.14 | 0 | 5657.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1131.428 | 0 | 1131.428 | 20% | 1697.142 | 0 | 1697.142 | 30% | 1697.142 | 0 | 1697.142 | 30% | 1131.428 | 0 | 1131.428 | 20% | 5657.14 | 0 | 5657.14 | OK | 100%
1.5.1.7 | BID – APEX – Brazil Investment Forum 2019 (BIF) |  | 1900-03-30 | 0 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9142.86 | 0 | 9142.86 | OK | 100%
1.5.1.8 | Conferência Latino Americana de Investimentos – Apex BID 2019 |  | 1900-03-30 | 0 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9142.86 | 0 | 9142.86 | OK | 100%
1.5.1.9 | BID – APEX – Brazil Investment Forum 2020 (BIF) |  | 1900-03-30 | 0 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1828.572 | 0 | 1828.572 | 20% | 7314.288 | 0 | 7314.288 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 9142.86 | 0 | 9142.86 | OK | 100%
1.5.1.10 | Conferência Latino Americana de Investimentos – Apex BID 2020 |  | 1900-03-30 | 0 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9142.86 | 0 | 9142.86 | OK | 100%
1.5.1.11 | Três Linhas de Defesa |  | 2019-08-31 | 0 | 45714.29 | 0 | 45714.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13714.287 | 0 | 13714.287 | 30% | 13714.287 | 0 | 13714.287 | 30% | 13714.287 | 0 | 13714.287 | 30% | 4571.429 | 0 | 4571.429 | 10% | 45714.29 | 0 | 45714.29 | OK | 100%
1.5.1.12 | ERM |  | 2019-08-31 | 0 | 43885.71 | 0 | 43885.71 | 8777.142 | 0 | 8777.142 | 20% | 13165.713 | 0 | 13165.713 | 30% | 21942.855 | 0 | 21942.855 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 43885.71 | 0 | 43885.71 | OK | 100%
1.5.1.13 | COSO |  | 2019-08-31 | 0 | 91428.57 | 0 | 91428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 18285.714 | 0 | 18285.714 | 20% | 73142.856 | 0 | 73142.856 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 91428.57 | 0 | 91428.57 | OK | 100%
1.5.1.14 | AUDIT I (Ênfase em Órgãos Públicos) |  | 2019-08-31 | 0 | 58514.29 | 0 | 58514.29 | 23405.716 | 0 | 23405.716 | 40% | 35108.574 | 0 | 35108.574 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58514.29 | 0 | 58514.29 | OK | 100%
1.5.1.15 | AUDIT II (Ênfase em Órgãos Públicos) |  | 2019-08-31 | 0 | 62171.43 | 0 | 62171.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 24868.572 | 0 | 24868.572 | 40% | 37302.858 | 0 | 37302.858 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 62171.43 | 0 | 62171.43 | OK | 100%
1.5.1.16 | AUDIT TI |  | 2019-08-31 | 0 | 8777.14 | 0 | 8777.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8777.14 | 0 | 8777.14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 8777.14 | 0 | 8777.14 | OK | 100%
1.5.1.17 | REPORT |  | 2019-08-31 | 0 | 25600 | 0 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5120 | 0 | 5120 | 20% | 20480 | 0 | 20480 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 25600 | 0 | 25600 | OK | 100%
1.5.1.18 | Tools and Techniques – Nível Avançado |  | 2019-08-31 | 0 | 10285.71 | 0 | 10285.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10285.71 | 0 | 10285.71 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10285.71 | 0 | 10285.71 | OK | 100%
1.5.1.19 | Formação Analista Data Warehouse |  | 2019-08-31 | 0 | 5428.57 | 0 | 5428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5428.57 | 0 | 5428.57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5428.57 | 0 | 5428.57 | OK | 100%
1.5.1.20 | Academia Data Science |  | 2019-08-31 | 0 | 7142.86 | 0 | 7142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7142.86 | 0 | 7142.86 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 7142.86 | 0 | 7142.86 | OK | 100%
1.5.1.21 | SAS: Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track |  | 2019-08-31 | 0 | 18285.71 | 0 | 18285.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 3657.142 | 0 | 3657.142 | 20% | 14628.568 | 0 | 14628.568 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 18285.71 | 0 | 18285.71 | OK | 100%
1.5.1.22 | SAS Business Intelligence Reporting: Fast Track |  | 2019-08-31 | 0 | 11885.71 | 0 | 11885.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11885.71 | 0 | 11885.71 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 11885.71 | 0 | 11885.71 | OK | 100%
1.5.1.23 | Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner |  | 2019-08-31 | 0 | 5884.46 | 0 | 5884.46 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5884.46 | 0 | 5884.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5884.46 | 0 | 5884.46 | OK | 100%
1.5.1.24 | CIA 1 – Certified Internal Auditor |  | 2019-08-31 | 0 | 33645.71 | 0 | 33645.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 33645.71 | 0 | 33645.71 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 33645.71 | 0 | 33645.71 | OK | 100%
1.5.1.25 | CIA 2 – Certified Internal Auditor |  | 2019-08-31 | 0 | 33645.71 | 0 | 33645.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 6729.142 | 0 | 6729.142 | 20% | 26916.568 | 0 | 26916.568 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 33645.71 | 0 | 33645.71 | OK | 100%
1.5.1.26 | CIA 3 – Certified Internal Auditor |  | 2019-08-31 | 0 | 33645.71 | 0 | 33645.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 33645.71 | 0 | 33645.71 | 100% | 33645.71 | 0 | 33645.71 | OK | 100%
1.5.1.27 | CIA 1 – Certified Internal Auditor |  | 2019-08-31 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 17142.86 | 0 | 17142.86 | OK | 100%
1.5.1.28 | CIA 2 – Certified Internal Auditor |  | 2019-08-31 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 17142.86 | 0 | 17142.86 | OK | 100%
1.5.1.29 | CIA 3 – Certified Internal Auditor |  | 2019-08-31 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 3428.572 | 0 | 3428.572 | 20% | 13714.288 | 0 | 13714.288 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 17142.86 | 0 | 17142.86 | OK | 100%
1.5.1.30 | CCSA - Certification Control Self-Assessment |  | 2019-08-31 | 0 | 21394.29 | 0 | 21394.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21394.29 | 0 | 21394.29 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21394.29 | 0 | 21394.29 | OK | 100%
1.5.1.31 | CCSA - Certification Control Self-Assessment |  | 2019-08-31 | 0 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 11428.57 | 0 | 11428.57 | OK | 100%
1.5.1.32 | AAC – Autoavaliação de Controles (Control Self-Assessment) |  | 2019-08-31 | 0 | 6582.86 | 0 | 6582.86 | 6582.86 | 0 | 6582.86 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 6582.86 | 0 | 6582.86 | OK | 100%
1.5.1.33 | Treinamento - Sistema de Automação de Auditoria |  | 2019-08-31 | 0 | 68571.43 | 0 | 68571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 68571.43 | 0 | 68571.43 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 68571.43 | 0 | 68571.43 | OK | 100%
1.5.1.34 | CGAP – Certified Government Auditing Professional |  | 2019-08-31 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 20% | 18285.712 | 0 | 18285.712 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 22857.14 | 0 | 22857.14 | OK | 100%
1.5.1.35 | CRMA – Certification in Risk Management Assurance |  | 2019-08-31 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 100% | 22857.14 | 0 | 22857.14 | OK | 100%
1.5.2 | 1.5.2 Revisão e implantação de novo modelo de Transparência ativa, com sistemática de Ouvidoria Geral do Estado |  | 1900-03-30 | 0 | 217257.15 | 0 | 217257.15 | 1885.715 | 0 | 1885.715 | 0.868% | 14628.572 | 0 | 14628.572 | 6.733% | 55337.144 | 0 | 55337.144 | 25.47% | 141634.289 | 0 | 141634.289 | 65.19% | 3771.43 | 0 | 3771.43 | 1.736% | 217257.15 | 0 | 217257.15 | OK | 100%
1.5.2.1 | Consultoria em TI para modelo de Transparência Ativa |  | 2020-05-01 | 0 | 126971.43 | 0 | 126971.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 25394.286 | 0 | 25394.286 | 20% | 101577.144 | 0 | 101577.144 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 126971.43 | 0 | 126971.43 | OK | 100%
1.5.2.2 | Plano de Comunicação |  | 2020-05-01 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9142.856 | 0 | 9142.856 | 40% | 13714.284 | 0 | 13714.284 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22857.14 | 0 | 22857.14 | OK | 100%
1.5.2.3 | Seminários de divulgação |  | 2020-05-01 | 0 | 8571.43 | 0 | 8571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1714.286 | 0 | 1714.286 | 20% | 2571.429 | 0 | 2571.429 | 30% | 4285.715 | 0 | 4285.715 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 8571.43 | 0 | 8571.43 | OK | 100%
1.5.2.4 | Remodelar Portal da Transparência |  | 2020-05-01 | 0 | 5714.29 | 0 | 5714.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 20% | 4571.432 | 0 | 4571.432 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 5714.29 | 0 | 5714.29 | OK | 100%
1.5.2.5 | Visitas técnicas |  | 1900-03-30 | 0 | 4714.29 | 0 | 4714.29 | 471.429 | 0 | 471.429 | 10% | 942.858 | 0 | 942.858 | 20% | 1414.287 | 0 | 1414.287 | 30% | 942.858 | 0 | 942.858 | 20% | 942.858 | 0 | 942.858 | 20% | 4714.29 | 0 | 4714.29 | OK | 100%
1.5.2.6 | Visitas técnicas |  | 1900-03-30 | 0 | 14142.86 | 0 | 14142.86 | 1414.286 | 0 | 1414.286 | 10% | 2828.572 | 0 | 2828.572 | 20% | 4242.858 | 0 | 4242.858 | 30% | 2828.572 | 0 | 2828.572 | 20% | 2828.572 | 0 | 2828.572 | 20% | 14142.86 | 0 | 14142.86 | OK | 100%
1.5.2.7 | Workshops |  | 1900-03-30 | 0 | 34285.71 | 0 | 34285.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 6857.142 | 0 | 6857.142 | 20% | 27428.568 | 0 | 27428.568 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 34285.71 | 0 | 34285.71 | OK | 100%
2 | Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal |  | 1900-03-30 | 0 | 9876332.3899 | 1127524.7901 | 11003857.18 | 3116952.6965 | 313070.1694 | 3430022.8659 | 31.17% | 1957581.5821 | 509395.566 | 2466977.1481 | 22.42% | 3429812.3933 | 305059.0547 | 3734871.448 | 33.94% | 1371985.718 | 0 | 1371985.718 | 12.47% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9876332.3899 | 1127524.7901 | 11003857.18 | OK | 100%
2.1 | 2.1 Modelo de gestión de los instrumentos de apoyo a la política tributaria implementado |  | 1900-03-30 | 0 | 566428.59 | 0 | 566428.59 | 103331.4337 | 0 | 103331.4337 | 18.24% | 152868.5773 | 0 | 152868.5773 | 26.99% | 159071.4325 | 0 | 159071.4325 | 28.08% | 151157.1465 | 0 | 151157.1465 | 26.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | 566428.59 | 0 | 566428.59 | OK | 100%
2.1.1 | 2.1.1 Revisão, atualização e consolidação da legislação em vigor, apoiada por um instrumento de consulta |  | 1900-03-30 | 0 | 173571.44 | 0 | 173571.44 | 74760.0047 | 0 | 74760.0047 | 43.07% | 95725.7193 | 0 | 95725.7193 | 55.15% | 1928.5725 | 0 | 1928.5725 | 1.111% | 1157.1435 | 0 | 1157.1435 | 0.6667% | 0 | 0 | 0 | 0% | 173571.44 | 0 | 173571.44 | OK | 100%
2.1.1.1 | Material didático para capacitação técnica |  | 2019-08-30 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 20000 | 0 | 20000 | 50% | 20000 | 0 | 20000 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 0 | 40000 | OK | 100%
2.1.1.2 | Mapeamento do processo de concessão e controle do gasto tributário na sua totalidade (incluindo a SEDES e outros órgãos) |  | 2019-08-30 | 0 | 107142.86 | 0 | 107142.86 | 42857.144 | 0 | 42857.144 | 40% | 64285.716 | 0 | 64285.716 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 107142.86 | 0 | 107142.86 | OK | 100%
2.1.1.3 | Visita técnica |  | 1900-03-30 | 0 | 7714.29 | 0 | 7714.29 | 2545.7157 | 0 | 2545.7157 | 33% | 2082.8583 | 0 | 2082.8583 | 27% | 1928.5725 | 0 | 1928.5725 | 25% | 1157.1435 | 0 | 1157.1435 | 15% | 0 | 0 | 0 |  | 7714.29 | 0 | 7714.29 | OK | 100%
2.1.1.4 | Capacitação em legislação, benefícios e gastos tributários |  | 2019-08-30 | 0 | 18714.29 | 0 | 18714.29 | 9357.145 | 0 | 9357.145 | 50% | 9357.145 | 0 | 9357.145 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 18714.29 | 0 | 18714.29 | OK | 100%
2.1.2 | 2.1.2 Sistema informatizado de Gestão de benefícios e incentivos fiscais |  | 2019-05-02 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 28571.429 | 0 | 28571.429 | 10% | 57142.858 | 0 | 57142.858 | 20% | 114285.716 | 0 | 114285.716 | 40% | 85714.287 | 0 | 85714.287 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | 285714.29 | 0 | 285714.29 | OK | 100%
2.1.2.1 | Sistema informatizado de Gestão de benefícios e incentivos fiscais, com apuração de impactos dos benefícios do ICMS, IPVA e ITCMD. |  | 2019-05-02 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 28571.429 | 0 | 28571.429 | 10% | 57142.858 | 0 | 57142.858 | 20% | 114285.716 | 0 | 114285.716 | 40% | 85714.287 | 0 | 85714.287 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 285714.29 | 0 | 285714.29 | OK | 100%
2.1.3 | 2.1.3 Definição de metodologia de estimativa do GAP fiscal; |  | 2021-05-02 | 0 | 107142.86 | 0 | 107142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 42857.144 | 0 | 42857.144 | 40% | 64285.716 | 0 | 64285.716 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 107142.86 | 0 | 107142.86 | OK | 100%
2.1.3.1 | Definição de metodologia de estimativa do GAP fiscal |  | 2021-05-02 | 0 | 107142.86 | 0 | 107142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 42857.144 | 0 | 42857.144 | 40% | 64285.716 | 0 | 64285.716 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 107142.86 | 0 | 107142.86 | OK | 100%
2.2 | 2.2 Modelo de fiscalización implantado |  | 2019-05-02 | 0 | 5835172.5421 | 862256.0479 | 6697428.59 | 2576868.5215 | 225531.4845 | 2802400.006 | 41.84% | 697255.5684 | 437773.0056 | 1135028.574 | 16.95% | 1343905.5942 | 198951.5578 | 1542857.152 | 23.04% | 1217142.858 | 0 | 1217142.858 | 18.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5835172.5421 | 862256.0479 | 6697428.59 | OK | 100%
2.2.1 | 2.2.1 Institucionalização do planejamento da ação fiscal, com definição de metas e indicadores. |  | 2019-05-02 | 0 | 610218.4977 | 464352.9323 | 1074571.43 | 244087.3991 | 185741.1729 | 429828.572 | 40% | 366131.0986 | 278611.7594 | 644742.858 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 610218.4977 | 464352.9323 | 1074571.43 | OK | 100%
2.2.1.1 | Sistema informatizado de controle e avaliação do planejamento e da ação fiscal |  | 2019-08-30 | 0 | 535932.7777 | 464352.9323 | 1000285.71 | 214373.1111 | 185741.1729 | 400114.284 | 40% | 321559.6666 | 278611.7594 | 600171.426 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 535932.7777 | 464352.9323 | 1000285.71 | OK | 100%
2.2.1.2 | Instrumento de fiscalização (malha, e etc) |  | 2019-05-02 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 6857.144 | 0 | 6857.144 | 40% | 10285.716 | 0 | 10285.716 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17142.86 | 0 | 17142.86 | OK | 100%
2.2.1.3 | Planejamento da Ação Fiscal- cons individual |  | 2019-05-02 | 0 | 57142.86 | 0 | 57142.86 | 22857.144 | 0 | 22857.144 | 40% | 34285.716 | 0 | 34285.716 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57142.86 | 0 | 57142.86 | OK | 100%
2.2.2 | 2.2.2 Sistema de Monitoramento de Contribuintes . |  | 2019-08-30 | 0 | 470668.3244 | 397903.1156 | 868571.44 | 47066.8324 | 39790.3116 | 86857.144 | 10% | 188267.3298 | 159161.2462 | 347428.576 | 40% | 235334.1622 | 198951.5578 | 434285.72 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 470668.3244 | 397903.1156 | 868571.44 | OK | 100%
2.2.2.1 | Sistema de Monitoramento de contribuintes |  | 2019-08-30 | 0 | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | 45923.9744 | 39790.3116 | 85714.286 | 10% | 183695.8978 | 159161.2462 | 342857.144 | 40% | 229619.8722 | 198951.5578 | 428571.43 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | OK | 100%
2.2.2.2 | Planejamento da Acao Fiscal |  | 2019-08-30 | 0 | 5714.29 | 0 | 5714.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2285.716 | 0 | 2285.716 | 40% | 3428.574 | 0 | 3428.574 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5714.29 | 0 | 5714.29 | OK | 100%
2.2.2.3 | Moniotoramento de contribuintes |  | 2019-08-30 | 0 | 5714.29 | 0 | 5714.29 | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 20% | 2285.716 | 0 | 2285.716 | 40% | 2285.716 | 0 | 2285.716 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5714.29 | 0 | 5714.29 | OK | 100%
2.2.3 | 2.2.3 Aperfeiçoamento do Sistema de Comércio Exterior – SICEX e integração ao Portal Único de Comércio Exterior . |  | 1900-03-30 | 0 | 314285.72 | 0 | 314285.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 304000.004 | 0 | 304000.004 | 96.73% | 10285.716 | 0 | 10285.716 | 3.273% | 0 | 0 | 0 | 0% | 314285.72 | 0 | 314285.72 | OK | 100%
2.2.3.1 | Desenvolvimento do portal único e sua integração com o SICEX e bases de pagamento do ES |  | 2020-05-01 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 285714.29 | 0 | 285714.29 | OK | 100%
2.2.3.2 | Visita técnica |  | 1900-03-30 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 6857.144 | 0 | 6857.144 | 40% | 10285.716 | 0 | 10285.716 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 17142.86 | 0 | 17142.86 | OK | 100%
2.2.3.3 | Treinamento em Comercio Exterior |  | 2021-05-02 | 0 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11428.57 | 0 | 11428.57 | OK | 100%
2.2.4 | 2.2.4 Tratamento de Dados e Armazenamento |  | 1900-03-30 | 0 | 4440000 | 0 | 4440000 | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | 51.48% | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 3.218% | 804571.428 | 0 | 804571.428 | 18.12% | 1206857.142 | 0 | 1206857.142 | 27.18% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4440000 | 0 | 4440000 | OK | 100%
2.2.4.1 | Modelo de Big Data a ser implantado |  | 1900-03-30 | 0 | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142857.14 | 0 | 142857.14 | OK | 100%
2.2.4.2 | Sistema de BIG DATA |  | 1900-03-30 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 800000 | 0 | 800000 | 40% | 1200000 | 0 | 1200000 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | OK | 100%
2.2.4.3 | Storage |  | 2019-05-02 | 0 | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | OK | 100%
2.2.4.4 | Capacitação para trabalhar com Big Data |  | 1900-03-30 | 0 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 40% | 6857.142 | 0 | 6857.142 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 11428.57 | 0 | 11428.57 | OK | 100%
2.3 | 2.3 Proceso electrónico del contencioso implantado |  | 1900-03-30 | 0 | 1683428.57 | 0 | 1683428.57 | 216862.8561 | 0 | 216862.8561 | 12.88% | 409365.7139 | 0 | 409365.7139 | 24.32% | 1053514.2865 | 0 | 1053514.2865 | 62.58% | 3685.7135 | 0 | 3685.7135 | 0.2189% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1683428.57 | 0 | 1683428.57 | OK | 100%
2.3.1 | 2.3.1 Automação do Processo Eletrônico |  | 1900-03-30 | 0 | 1683428.57 | 0 | 1683428.57 | 216862.8561 | 0 | 216862.8561 | 12.88% | 409365.7139 | 0 | 409365.7139 | 24.32% | 1053514.2865 | 0 | 1053514.2865 | 62.58% | 3685.7135 | 0 | 3685.7135 | 0.2189% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1683428.57 | 0 | 1683428.57 | OK | 100%
2.3.1.1 | Instalação de licenças de Sistema de Captura de Documento Desktop |  | 2019-08-30 | 0 | 53142.86 | 0 | 53142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15942.858 | 0 | 15942.858 | 30% | 37200.002 | 0 | 37200.002 | 70% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53142.86 | 0 | 53142.86 | OK | 100%
2.3.1.2 | Levantamento de requisitos funcionais |  | 2019-05-02 | 0 | 15428.57 | 0 | 15428.57 | 5091.4281 | 0 | 5091.4281 | 33% | 4165.7139 | 0 | 4165.7139 | 27% | 3857.1425 | 0 | 3857.1425 | 25% | 2314.2855 | 0 | 2314.2855 | 15% | 0 | 0 | 0 |  | 15428.57 | 0 | 15428.57 | OK | 100%
2.3.1.3 | Sistema automatizado de processo eletrônico com workflow |  | 2019-08-30 | 0 | 1428571.43 | 0 | 1428571.43 | 142857.143 | 0 | 142857.143 | 10% | 285714.286 | 0 | 285714.286 | 20% | 1000000.001 | 0 | 1000000.001 | 70% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1428571.43 | 0 | 1428571.43 | OK | 100%
2.3.1.4 | Visita técnica |  | 1900-03-30 | 0 | 3428.57 | 0 | 3428.57 | 342.857 | 0 | 342.857 | 10% | 685.714 | 0 | 685.714 | 20% | 1028.571 | 0 | 1028.571 | 30% | 1371.428 | 0 | 1371.428 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3428.57 | 0 | 3428.57 | OK | 100%
2.3.1.5 | Capacitação em sistema de processo eletrônico |  | 2021-05-02 | 0 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11428.57 | 0 | 11428.57 | OK | 100%
2.3.1.6 | Revisão e ajuste da legislação com ferramenta de busca |  | 2019-08-30 | 0 | 171428.57 | 0 | 171428.57 | 68571.428 | 0 | 68571.428 | 40% | 102857.142 | 0 | 102857.142 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 171428.57 | 0 | 171428.57 | OK | 100%
2.4 | 2.4 Sistema de atención a los contribuyentes implantado |  | 1900-03-30 | 0 | 890857.15 | 0 | 890857.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 354285.716 | 0 | 354285.716 | 39.77% | 536571.434 | 0 | 536571.434 | 60.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 890857.15 | 0 | 890857.15 | OK | 100%
2.4.1 | 2.4.1 Solução integrada de inteligência artificial para atendimento eletrônico ao contibuinte |  | 1900-03-30 | 0 | 890857.15 | 0 | 890857.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 354285.716 | 0 | 354285.716 | 39.77% | 536571.434 | 0 | 536571.434 | 60.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 890857.15 | 0 | 890857.15 | OK | 100%
2.4.1.1 | Desenvolver e implementar solução integrada de inteligência artificial para atendimento eletrônico ao contibuinte na SEFAZ. (solução de computação cognitiva) |  | 2020-05-01 | 0 | 857142.86 | 0 | 857142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 342857.144 | 0 | 342857.144 | 40% | 514285.716 | 0 | 514285.716 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 857142.86 | 0 | 857142.86 | OK | 100%
2.4.1.2 | Visita técnica |  | 1900-03-30 | 0 | 5142.86 | 0 | 5142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5142.86 | 0 | 5142.86 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5142.86 | 0 | 5142.86 | OK | 100%
2.4.1.3 | Capacitação em AI para atendimento eletrônico ao contribuinte |  | 2020-05-01 | 0 | 28571.43 | 0 | 28571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11428.572 | 0 | 11428.572 | 40% | 17142.858 | 0 | 17142.858 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 28571.43 | 0 | 28571.43 | OK | 100%
2.5 | 2.5 Modelo de cobranza administrativa implementado |  | 2019-05-02 | 0 | 900445.5378 | 265268.7422 | 1165714.28 | 219889.8852 | 87538.6849 | 307428.5701 | 26.37% | 343806.0065 | 71622.5604 | 415428.5669 | 35.64% | 336749.6461 | 106107.4969 | 442857.143 | 37.99% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 900445.5378 | 265268.7422 | 1165714.28 | OK | 100%
2.5.1 | 2.5.1 Modelo de Cobrança Administrativa Implantado |  | 2019-05-02 | 0 | 900445.5378 | 265268.7422 | 1165714.28 | 219889.8852 | 87538.6849 | 307428.5701 | 26.37% | 343806.0065 | 71622.5604 | 415428.5669 | 35.64% | 336749.6461 | 106107.4969 | 442857.143 | 37.99% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 900445.5378 | 265268.7422 | 1165714.28 | OK | 100%
2.5.1.1 | Implantação de Call Center de cobrança |  | 2019-05-02 | 0 | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 28571.428 | 0 | 28571.428 | 20% | 114285.712 | 0 | 114285.712 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142857.14 | 0 | 142857.14 | OK | 100%
2.5.1.2 | Implantação de um modelo de gestão de cobrança com base no perfil de recuperação do contribuinte e sistema de apoio |  | 2019-08-30 | 0 | 306159.8278 | 265268.7422 | 571428.57 | 101032.7432 | 87538.6849 | 188571.4281 | 33% | 82663.1535 | 71622.5604 | 154285.7139 | 27% | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 306159.8278 | 265268.7422 | 571428.57 | OK | 100%
2.5.1.3 | Desenvolvimento de soluções tecnológicas para cobrança de IPVA: aplicativo de notificação automática e OCR para fiscalização móvel |  | 2019-05-02 | 0 | 428571.43 | 0 | 428571.43 | 85714.286 | 0 | 85714.286 | 20% | 128571.429 | 0 | 128571.429 | 30% | 214285.715 | 0 | 214285.715 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 428571.43 | 0 | 428571.43 | OK | 100%
2.5.1.4 | Capacitação da equipe de cobrança e arrecadação |  | 2019-05-02 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 20% | 18285.712 | 0 | 18285.712 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 22857.14 | 0 | 22857.14 | OK | 100%
3 | Componente 3: Administración financiera y gasto público |  | 1900-03-30 | 0 | 5288719.4044 | 2541937.7256 | 7830657.13 | 696254.9332 | 462230.7836 | 1158485.7168 | 14.79% | 1357002.7271 | 634854.4181 | 1991857.1452 | 25.44% | 2060401.5786 | 1010541.2754 | 3070942.854 | 39.22% | 819360.1715 | 434311.2485 | 1253671.42 | 16.01% | 355699.994 | 0 | 355699.994 | 4.542% | 5288719.4044 | 2541937.7256 | 7830657.13 | OK | 100%
3.1 | 3.1 Modelo de planificación presupuestaria e inversión implantado |  | 2019-08-30 | 0 | 1171428.57 | 0 | 1171428.57 | 91428.572 | 0 | 91428.572 | 7.805% | 231428.573 | 0 | 231428.573 | 19.76% | 327142.859 | 0 | 327142.859 | 27.93% | 178571.426 | 0 | 178571.426 | 15.24% | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 29.27% | 1171428.57 | 0 | 1171428.57 | OK | 100%
3.1.1 | 3.1.1 Marco orçamentário de médio prazo |  | 2019-08-30 | 0 | 828571.43 | 0 | 828571.43 | 91428.572 | 0 | 91428.572 | 11.03% | 231428.573 | 0 | 231428.573 | 27.93% | 327142.859 | 0 | 327142.859 | 39.48% | 178571.426 | 0 | 178571.426 | 21.55% | 0 | 0 | 0 | 0% | 828571.43 | 0 | 828571.43 | OK | 100%
3.1.1.1 | Novas fucionalidades Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES-SIGEFES |  | 2020-08-30 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85714.287 | 0 | 85714.287 | 30% | 85714.287 | 0 | 85714.287 | 30% | 114285.716 | 0 | 114285.716 | 40% | 0 | 0 | 0 |  | 285714.29 | 0 | 285714.29 | OK | 100%
3.1.1.2 | Marco orçamentário de médio prazo |  | 2019-08-30 | 0 | 457142.86 | 0 | 457142.86 | 91428.572 | 0 | 91428.572 | 20% | 137142.858 | 0 | 137142.858 | 30% | 228571.43 | 0 | 228571.43 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 457142.86 | 0 | 457142.86 | OK | 100%
3.1.1.3 | Capacitação em planejamento público |  | 2022-05-02 | 0 | 42857.14 | 0 | 42857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 42857.14 | 0 | 42857.14 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 42857.14 | 0 | 42857.14 | OK | 100%
3.1.1.4 | Capacitação em orçamento público |  | 2020-05-20 | 0 | 42857.14 | 0 | 42857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8571.428 | 0 | 8571.428 | 20% | 12857.142 | 0 | 12857.142 | 30% | 21428.57 | 0 | 21428.57 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 42857.14 | 0 | 42857.14 | OK | 100%
3.1.2 | 3.1.2 Modelo de Gestão de Investimento Público |  | 2022-05-02 | 0 | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 100% | 342857.14 | 0 | 342857.14 | OK | 100%
3.1.2.1 | Modelo de Gestão de Investimento Público |  | 2022-05-02 | 0 | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 100% | 342857.14 | 0 | 342857.14 | OK | 100%
3.2 | 3.2 Modelo de Programación y Ejecución financiera implantado. |  | 2019-08-30 | 0 | 1635908.0535 | 795806.2265 | 2431714.28 | 303000.9888 | 238741.868 | 541742.8568 | 22.28% | 536743.8452 | 238741.868 | 775485.7132 | 31.89% | 750334.6504 | 318322.4906 | 1068657.141 | 43.95% | 43828.571 | 0 | 43828.571 | 1.802% | 1999.998 | 0 | 1999.998 | 0.08225% | 1635908.0535 | 795806.2265 | 2431714.28 | OK | 100%
3.2.1 | 3.2.1 Revisão da metodologia para elaboração da Programação e Execução Financeira |  | 2019-08-30 | 0 | 1061622.3435 | 795806.2265 | 1857428.57 | 303000.9888 | 238741.868 | 541742.8568 | 29.17% | 308172.4172 | 238741.868 | 546914.2852 | 29.44% | 407477.5084 | 318322.4906 | 725799.999 | 39.08% | 42971.429 | 0 | 42971.429 | 2.313% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1061622.3435 | 795806.2265 | 1857428.57 | OK | 100%
3.2.1.1 | Aperfeiçoamento de sistema de gestão das finanças públicas do estado (SIGEFES) |  | 2019-08-30 | 0 | 918479.4835 | 795806.2265 | 1714285.71 | 275543.845 | 238741.868 | 514285.713 | 30% | 275543.845 | 238741.868 | 514285.713 | 30% | 367391.7934 | 318322.4906 | 685714.284 | 40% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 918479.4835 | 795806.2265 | 1714285.71 | OK | 100%
3.2.1.2 | Revisão e ajuste da metodologia para elaboração de programação e execução financeira |  | 2019-08-30 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 8600 | 0 | 8600 | 10% | 17200 | 0 | 17200 | 20% | 25800 | 0 | 25800 | 30% | 34400 | 0 | 34400 | 40% | 0 | 0 | 0 |  | 86000 | 0 | 86000 | OK | 100%
3.2.1.3 | Capacitação da equipe no novo modelo de Programação e Execução Financeira |  | 2019-08-30 | 0 | 57142.86 | 0 | 57142.86 | 18857.1438 | 0 | 18857.1438 | 33% | 15428.5722 | 0 | 15428.5722 | 27% | 14285.715 | 0 | 14285.715 | 25% | 8571.429 | 0 | 8571.429 | 15% | 0 | 0 | 0 |  | 57142.86 | 0 | 57142.86 | OK | 100%
3.2.2 | 3.2.2 Implantação de modelo de gestão de ativos financeiros do Estado com base em análise de riscos |  | 2020-05-01 | 0 | 574285.71 | 0 | 574285.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 228571.428 | 0 | 228571.428 | 39.8% | 342857.142 | 0 | 342857.142 | 59.7% | 857.142 | 0 | 857.142 | 0.1493% | 1999.998 | 0 | 1999.998 | 0.3483% | 574285.71 | 0 | 574285.71 | OK | 100%
3.2.2.1 | Sistema de portifólio de ativos |  | 2020-05-01 | 0 | 571428.57 | 0 | 571428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 228571.428 | 0 | 228571.428 | 40% | 342857.142 | 0 | 342857.142 | 60% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 571428.57 | 0 | 571428.57 | OK | 100%
3.2.2.2 | Certificação Profissional ANBIMA - Série 20 |  | 2021-05-02 | 0 | 2857.14 | 0 | 2857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 857.142 | 0 | 857.142 | 30% | 1999.998 | 0 | 1999.998 | 70% | 2857.14 | 0 | 2857.14 | OK | 100%
3.3 | 3.3 Modelo de gestión de compras implantado |  | 1900-03-30 | 0 | 858891.0857 | 530537.4843 | 1389428.57 | 165663.9341 | 106107.4969 | 271771.431 | 19.56% | 264267.3277 | 159161.2453 | 423428.573 | 30.48% | 421245.5398 | 265268.7422 | 686514.282 | 49.41% | 5142.856 | 0 | 5142.856 | 0.3701% | 2571.428 | 0 | 2571.428 | 0.1851% | 858891.0857 | 530537.4843 | 1389428.57 | OK | 100%
3.3.1 | 3.3.1 Revisão e ajuste do modelo de gestão de compras apoiado por uma política de compras públicas e planejamento anual |  | 2019-11-30 | 0 | 74571.43 | 0 | 74571.43 | 37028.574 | 0 | 37028.574 | 49.66% | 24685.716 | 0 | 24685.716 | 33.1% | 5142.856 | 0 | 5142.856 | 6.897% | 5142.856 | 0 | 5142.856 | 6.897% | 2571.428 | 0 | 2571.428 | 3.448% | 74571.43 | 0 | 74571.43 | OK | 100%
3.3.1.1 | Revisão e ajuste do modelo de compras |  | 2019-11-30 | 0 | 61714.29 | 0 | 61714.29 | 37028.574 | 0 | 37028.574 | 60% | 24685.716 | 0 | 24685.716 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 61714.29 | 0 | 61714.29 | OK | 100%
3.3.1.2 | Capacitação dos servidores do setor de compras de todos órgãos estaduais |  | 2021-05-02 | 0 | 12857.14 | 0 | 12857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5142.856 | 0 | 5142.856 | 40% | 5142.856 | 0 | 5142.856 | 40% | 2571.428 | 0 | 2571.428 | 20% | 12857.14 | 0 | 12857.14 | OK | 100%
3.3.2 | 3.3.2 Implantação de uma metodologia para o uso do preço de referência e planejamento anual das compras |  | 1900-03-30 | 0 | 29142.86 | 0 | 29142.86 | 6171.429 | 0 | 6171.429 | 21.18% | 13028.573 | 0 | 13028.573 | 44.71% | 9942.858 | 0 | 9942.858 | 34.12% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 29142.86 | 0 | 29142.86 | OK | 100%
3.3.2.1 | Revisão e ajuste da metodologia de preço de referencia |  | 2019-11-30 | 0 | 20571.43 | 0 | 20571.43 | 6171.429 | 0 | 6171.429 | 30% | 6171.429 | 0 | 6171.429 | 30% | 8228.572 | 0 | 8228.572 | 40% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20571.43 | 0 | 20571.43 | OK | 100%
3.3.2.2 | Visita técnica para utilização das Nfes como preço de referência |  | 1900-03-30 | 0 | 8571.43 | 0 | 8571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6857.144 | 0 | 6857.144 | 80% | 1714.286 | 0 | 1714.286 | 20% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8571.43 | 0 | 8571.43 | OK | 100%
3.3.3 | 3.3.3 Implantação de uma metodologia de elaboração e atualização do catálogo de compras e de fornecedores |  | 2019-11-30 | 0 | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42857.142 | 0 | 42857.142 | 30% | 99999.998 | 0 | 99999.998 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 142857.14 | 0 | 142857.14 | OK | 100%
3.3.3.1 | Elaboração e atualização do catálogo de compras e de fornecedores |  | 2019-11-30 | 0 | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42857.142 | 0 | 42857.142 | 30% | 99999.998 | 0 | 99999.998 | 70% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142857.14 | 0 | 142857.14 | OK | 100%
3.3.4 | 3.3.4 Atualização da funcionalidade e integração do SIGA aos demais sistemas do Estado |  | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 20% | 183695.8967 | 159161.2453 | 342857.142 | 30% | 306159.8278 | 265268.7422 | 571428.57 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | OK | 100%
3.3.4.1 | Aprimoramento do sistema informatizado de compras (SIGA) com funcionalidade para preço de referência |  | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 20% | 183695.8967 | 159161.2453 | 342857.142 | 30% | 306159.8278 | 265268.7422 | 571428.57 | 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | OK | 100%
3.4 | 3.4 Norma de Contabilidad implantadas |  | 2019-08-30 | 0 | 993451.9509 | 817690.8991 | 1811142.85 | 44313.4893 | 37800.7957 | 82114.285 | 4.534% | 145648.1999 | 117580.3701 | 263228.57 | 14.53% | 290915.7991 | 227998.4849 | 518914.284 | 28.65% | 511203.0345 | 434311.2485 | 945514.283 | 52.21% | 1371.428 | 0 | 1371.428 | 0.07572% | 993451.9509 | 817690.8991 | 1811142.85 | OK | 100%
3.4.1 | 3.4.1 Definição de regras e polítcas contábeis com implementação do conjunto das normas internacionais de contabilidade a serem convergidas |  | 1900-03-30 | 0 | 72676.2656 | 19895.1544 | 92571.42 | 7574.3097 | 5968.5463 | 13542.856 | 14.63% | 16831.4517 | 5968.5463 | 22799.998 | 24.63% | 33511.9224 | 4973.7886 | 38485.711 | 41.57% | 13387.1538 | 2984.2732 | 16371.427 | 17.69% | 1371.428 | 0 | 1371.428 | 1.481% | 72676.2656 | 19895.1544 | 92571.42 | OK | 100%
3.4.1.1 | Serviços de consultoria para implementação das NBC TSP nos sistemas estruturantes de patrimônio |  | 2019-08-30 | 0 | 22961.9856 | 19895.1544 | 42857.14 | 6888.5957 | 5968.5463 | 12857.142 | 30% | 6888.5957 | 5968.5463 | 12857.142 | 30% | 5740.4964 | 4973.7886 | 10714.285 | 25% | 3444.2978 | 2984.2732 | 6428.571 | 15% | 0 | 0 | 0 |  | 22961.9856 | 19895.1544 | 42857.14 | OK | 100%
3.4.1.2 | Serviços de consultoria para implementação de testes de impairment dos ativos do Estado |  | 2020-05-01 | 0 | 42857.14 | 0 | 42857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8571.428 | 0 | 8571.428 | 20% | 25714.284 | 0 | 25714.284 | 60% | 8571.428 | 0 | 8571.428 | 20% | 0 | 0 | 0 |  | 42857.14 | 0 | 42857.14 | OK | 100%
3.4.1.3 | Viagens técnicas para conhecer outros modelos |  | 1900-03-30 | 0 | 6857.14 | 0 | 6857.14 | 685.714 | 0 | 685.714 | 10% | 1371.428 | 0 | 1371.428 | 20% | 2057.142 | 0 | 2057.142 | 30% | 1371.428 | 0 | 1371.428 | 20% | 1371.428 | 0 | 1371.428 | 20% | 6857.14 | 0 | 6857.14 | OK | 100%
3.4.2 | 3.4.2 Customização contábil dos sistemas Tributário (SIT), Administração (SIGA) e Recursos Humanos (SIARHES) |  | 2019-08-30 | 0 | 920775.6853 | 797795.7447 | 1718571.43 | 36739.1797 | 31832.2493 | 68571.429 | 3.99% | 128816.7482 | 111611.8238 | 240428.572 | 13.99% | 257403.8767 | 223024.6963 | 480428.573 | 27.96% | 497815.8807 | 431326.9753 | 929142.856 | 54.06% | 0 | 0 | 0 | 0% | 920775.6853 | 797795.7447 | 1718571.43 | OK | 100%
3.4.2.1 | Modernização do SIGEFES |  | 2019-08-30 | 0 | 622269.8509 | 539158.7191 | 1161428.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 62226.9851 | 53915.8719 | 116142.857 | 10% | 62226.9851 | 53915.8719 | 116142.857 | 10% | 497815.8807 | 431326.9753 | 929142.856 | 80% | 0 | 0 | 0 |  | 622269.8509 | 539158.7191 | 1161428.57 | OK | 100%
3.4.2.2 | Integração e desenvolvimento de relatórios de sistemas para aplicação das Normas |  | 2019-08-30 | 0 | 68885.9622 | 59685.4678 | 128571.43 | 13777.1924 | 11937.0936 | 25714.286 | 20% | 20665.7887 | 17905.6403 | 38571.429 | 30% | 34442.9811 | 29842.7339 | 64285.715 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 68885.9622 | 59685.4678 | 128571.43 | OK | 100%
3.4.2.3 | Serviços de consultoria para desenvolvimento de sistemas e ou módulos que permitam a inserção de regras contábeis que atendam às normas internacionais |  | 2019-08-30 | 0 | 229619.8722 | 198951.5578 | 428571.43 | 22961.9872 | 19895.1558 | 42857.143 | 10% | 45923.9744 | 39790.3116 | 85714.286 | 20% | 160733.9105 | 139266.0905 | 300000.001 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 229619.8722 | 198951.5578 | 428571.43 | OK | 100%
3.5 | 3.5 Sistema informático de costos públicos |  | 2019-08-30 | 0 | 629039.7444 | 397903.1156 | 1026942.86 | 91847.9489 | 79580.6231 | 171428.572 | 16.69% | 178914.7813 | 119370.9347 | 298285.716 | 29.05% | 270762.7302 | 198951.5578 | 469714.288 | 45.74% | 80614.284 | 0 | 80614.284 | 7.85% | 6900 | 0 | 6900 | 0.6719% | 629039.7444 | 397903.1156 | 1026942.86 | OK | 100%
3.5.1 | 3.5.1 Mapeamento dos processos para o controle dos custos, unidades de gasto e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades. |  | 1900-03-30 | 0 | 169800 | 0 | 169800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41142.858 | 0 | 41142.858 | 24.23% | 41142.858 | 0 | 41142.858 | 24.23% | 80614.284 | 0 | 80614.284 | 47.48% | 6900 | 0 | 6900 | 4.064% | 169800 | 0 | 169800 | OK | 100%
3.5.1.1 | Mapeamento dos processos para o controle dos custos, unidades de gasto e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades |  | 2020-05-01 | 0 | 137142.86 | 0 | 137142.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41142.858 | 0 | 41142.858 | 30% | 41142.858 | 0 | 41142.858 | 30% | 54857.144 | 0 | 54857.144 | 40% | 0 | 0 | 0 |  | 137142.86 | 0 | 137142.86 | OK | 100%
3.5.1.2 | Viagens técnicas para conhecimento |  | 1900-03-30 | 0 | 18857.14 | 0 | 18857.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18857.14 | 0 | 18857.14 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 18857.14 | 0 | 18857.14 | OK | 100%
3.5.1.3 | Capacitação e disseminação da cultura de custos, visando instrumentalizar servidores públicos para a utilização intensiva de dados de custos no suporte à decisão |  | 2021-05-02 | 0 | 5228.57 | 0 | 5228.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2614.285 | 0 | 2614.285 | 50% | 2614.285 | 0 | 2614.285 | 50% | 5228.57 | 0 | 5228.57 | OK | 100%
3.5.1.4 | Curso para utilização de ferramenta para visualização de dados |  | 2021-05-02 | 0 | 8571.43 | 0 | 8571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4285.715 | 0 | 4285.715 | 50% | 4285.715 | 0 | 4285.715 | 50% | 8571.43 | 0 | 8571.43 | OK | 100%
3.5.2 | 3.5.2 Desenvolvimento de Sistema integrado de coleta de informação e apropriação nas unidades a partir de interfaces com os diversos sistemas de gestão pública do Estado. |  | 2019-08-30 | 0 | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | 91847.9489 | 79580.6231 | 171428.572 | 20% | 137771.9233 | 119370.9347 | 257142.858 | 30% | 229619.8722 | 198951.5578 | 428571.43 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | OK | 100%
3.5.2.1 | Desenvolvimento de um sistema de custos, com a integração de dados oriundos de diversos sistemas, garantindo-se rastreabilidade, comparabilidade e confiabilidade (BI) |  | 2019-08-30 | 0 | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | 91847.9489 | 79580.6231 | 171428.572 | 20% | 137771.9233 | 119370.9347 | 257142.858 | 30% | 229619.8722 | 198951.5578 | 428571.43 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | OK | 100%
4 | Componente 4 - GESTÃO DO PROJETO |  | 1900-03-30 | 0 | 990479.86 | 0 | 990479.86 | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 2.596% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 2.596% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 2.596% | 64285.715 | 0 | 64285.715 | 6.49% | 849051.287 | 0 | 849051.287 | 85.72% | 990479.86 | 0 | 990479.86 | OK | 100%
4.1 | 4.1 Administração, Monitoramento e Avaliação do Projeto |  | 1900-03-30 | 0 | 257142.86 | 0 | 257142.86 | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 10% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 10% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 10% | 64285.715 | 0 | 64285.715 | 25% | 115714.287 | 0 | 115714.287 | 45% | 257142.86 | 0 | 257142.86 | OK | 100%
4.1.1 | 4.1.1 Apoio à execução do Projeto |  | 1900-03-30 | 0 | 128571.43 | 0 | 128571.43 | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 20% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 20% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 20% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 20% | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 20% | 128571.43 | 0 | 128571.43 | OK | 100%
4.1.1.1 | (A1B) Elaboração e revisão de editais e termos de referência para as contratações e aquisições |  | 2019-05-02 | 0 | 71428.57 | 0 | 71428.57 | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 20% | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 20% | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 20% | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 20% | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 20% | 71428.57 | 0 | 71428.57 | OK | 100%
4.1.1.2 | (A1C) Visitas técnicas para benchmarking |  | 1900-03-30 | 0 | 5714.29 | 0 | 5714.29 | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 20% | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 20% | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 20% | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 20% | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 20% | 5714.29 | 0 | 5714.29 | OK | 100%
4.1.1.3 | (A1A) Participação das reuniões da COGEF e workshops convocados pelo BID |  | 1900-03-30 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 20% | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 20% | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 20% | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 20% | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 20% | 22857.14 | 0 | 22857.14 | OK | 100%
4.1.1.4 | Seminários, Fóruns e eventos envolvendo disseminação de conhecimento na aréa de gestão fazendária |  | 1900-03-30 | 0 | 28571.43 | 0 | 28571.43 | 5714.286 | 0 | 5714.286 | 20% | 5714.286 | 0 | 5714.286 | 20% | 5714.286 | 0 | 5714.286 | 20% | 5714.286 | 0 | 5714.286 | 20% | 5714.286 | 0 | 5714.286 | 20% | 28571.43 | 0 | 28571.43 | OK | 100%
4.1.2 | 4.1.2 Monitoreo y Evaluación |  | 1900-03-30 | 0 | 128571.43 | 0 | 128571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 38571.429 | 0 | 38571.429 | 30% | 90000.001 | 0 | 90000.001 | 70% | 128571.43 | 0 | 128571.43 | OK | 100%
4.1.2.1 | Pesquisas para indicadores de resultados |  | 1900-03-30 | 0 | 128571.43 | 0 | 128571.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 38571.429 | 0 | 38571.429 | 30% | 90000.001 | 0 | 90000.001 | 70% | 128571.43 | 0 | 128571.43 | OK | 100%
4.2 | 4.2 Imprevistos |  |  |  | 733337 | 0 | 733337 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 733337 | 0 | 733337 | 100% | 733337 | 0 | 733337 | OK | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 37800000.18 | 4200000 | 42000000.18 | 6762014.7208 | 881408.4499 | 7643423.1707 | 18.2% | 8858960.2859 | 1303411.2294 | 10162371.5153 | 24.2% | 13262977.1647 | 1580869.0723 | 14843846.237 | 35.34% | 7645319.5905 | 434311.2485 | 8079630.839 | 19.24% | 1270728.418 | 0 | 1270728.418 | 3.026% | 37800000.18 | 4200000 | 42000000.18 | OK | 100%
[5 empty] | 37800000.18 | 4200000 | 42000000.18
0%
Formulas:
Duração = MAX([Duração, row below],D16,D23,D36,D63)
Duração = MIN([Duração, row below],D10,D14)
Data Final = MIN([Data Final, row below],E16,E23,E36,E63)
Data Final = MAX([Data Final, row below],E10,E14)

## POA Ano 1
Plano de Operativo Anual (POA)
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE |  | Tipo | Método de Contratação | Método de Revisão | Duração |  |  | Recursos |  |  | Ano 1
[5 empty] | Publicação | Assinatura do contrato | Finalização do contrato | BID | Contrapartida local | TOTAL | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
1 | Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 9771189.0757 | 530537.4843 | 10301726.56 | 2923092.8051 | 106107.4969 | 3029200.302 | 7.212%
1.1 | 1.1 Modelo de gobernanza de la gestión fiscal implementado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 227999.99 | 0 | 227999.99 | 68457.14 | 0 | 68457.14 | 0.163%
1.1.1 | 1.1.1 Planejamento estratégico da SEFAZ implantado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 116571.42 | 0 | 116571.42 | 46171.426 | 0 | 46171.426 | 0.1099%
1.1.1.1 | Seleção e Contratação de Consultoria para elaboração e implementação de Plano Estratégico da SEFIN, incluindo Escritório de Processos e Projetos | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 114285.71 | 0 | 114285.71 | 45714.284 | 0 | 45714.284 | 0.1088%
1.1.1.2 | Visita técnica Planejamento Estratégico | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 2285.71 | 0 | 2285.71 | 457.142 | 0 | 457.142 | 0.001088%
1.1.2 | 1.1.2 Escritório de Projetos implantado |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 111428.57 | 0 | 111428.57 | 22285.714 | 0 | 22285.714 | 0.05306%
1.1.2.1 | Seleção e Contratação de Consultoria para elaboração e implementação de Plano Estratégico da SEFIN, incluindo Escritório de Processos e Projetos | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 111428.57 | 0 | 111428.57 | 22285.714 | 0 | 22285.714 | 0.05306%
1.2 | 1.2 Modelo de gestión de procesos administrativos implantado |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 357142.857 | 0 | 357142.857 | 0.8503%
1.2.1 | 1.2.1 Modelo de gestão de processos administrativos da gestão estadual implantado |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 357142.857 | 0 | 357142.857 | 0.8503%
1.2.1.1 | Oficinas para otimização de processos | 14462-Serviços (Não Consultoria) | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 428571.43 | 0 | 428571.43 | 42857.143 | 0 | 42857.143 | 0.102%
1.2.1.3 | Seleção e Contratação de Consultoria para estruturação dos processos e definição de Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas, Implantação e Estruturação da área de Gestão de Pessoas e Modelo de Gestão por Competências | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 71428.57 | 0 | 71428.57 | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 0.03401%
1.2.1.4 | Mapeamento e remodelagem dos Processos de Compras do Estado | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 300000 | 0 | 300000 | 0.7143%
1.3 | 1.3 Modelo de gestión de recursos humanos por competencias actualizado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 2429462.5157 | 530537.4843 | 2960000 | 485892.5031 | 106107.4969 | 592000 | 1.41%
1.3.1 | 1.3.1 Mapeamento das Competências individuais, PDI e Trilhas de apredizagem |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 1731428.57 | 0 | 1731428.57 | 346285.714 | 0 | 346285.714 | 0.8245%
1.3.1.1 | Elaboração e implementação de metodologia de Planejamento das aquisições | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 342857.14 | 0 | 342857.14 | 68571.428 | 0 | 68571.428 | 0.1633%
1.3.1.2 | Revisão e implementação do Modelo de Atendimento presencial e online, com pesquisa de satisfação aos contribuintes | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 42857.14 | 0 | 42857.14 | 8571.428 | 0 | 8571.428 | 0.02041%
1.3.1.3 | Seleção e Contratação de Consultoria para Revisão dos Processos de Planejamento e Execução Orçamentária. | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 685714.29 | 0 | 685714.29 | 137142.858 | 0 | 137142.858 | 0.3265%
1.3.1.4 | Seleção e Contratação de Consultoria para revisão da metodologia de Programação e Execução Financeira | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 428571.43 | 0 | 428571.43 | 85714.286 | 0 | 85714.286 | 0.2041%
1.3.1.5 | Visita técnica a outros entes da federação | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 3428.572 | 0 | 3428.572 | 0.008163%
1.3.1.7 | Participação em eventos | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 214285.71 | 0 | 214285.71 | 42857.142 | 0 | 42857.142 | 0.102%
1.3.2 | 1.3.2 Readequação tecnológica do espaço multimeios |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 85714.29 | 0 | 85714.29 | 17142.858 | 0 | 17142.858 | 0.04082%
1.3.2.1 | Equipamentos para o Studio | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 85714.29 | 0 | 85714.29 | 17142.858 | 0 | 17142.858 | 0.04082%
1.3.3 | 1.3.3 Infraestrutura de TI ampliada e atualizada |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 0.5442%
1.3.3.1 | Atualização e integração do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIARHES) | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 0.5442%
1.4 | 1.4 Modelo de gobernanza de TIC actualizado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 4532286.57 | 0 | 4532286.57 | 1827886.014 | 0 | 1827886.014 | 4.352%
1.4.1 | 1.4.1 Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 117999.57 | 0 | 117999.57 | 23599.914 | 0 | 23599.914 | 0.05619%
1.4.1.3 | Mapeamento e remodelagem dos processos de negócio para automações no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 114571 | 0 | 114571 | 22914.2 | 0 | 22914.2 | 0.05456%
1.4.1.4 | Visita técnica para conhecer modelos eficazes de PDTI | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 3428.57 | 0 | 3428.57 | 685.714 | 0 | 685.714 | 0.001633%
1.4.2 | 1.4.2 Atualização da plataforma de hardware e software |  |  |  | 0 | 2019-05-02 | 0 | 4414287 | 0 | 4414287 | 1804286.1 | 0 | 1804286.1 | 4.296%
1.4.2.1 | Aquisição e/ou expansão dos componentes do hardware de banco de dados Oracle. | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 1857143 | 0 | 1857143 | 928571.5 | 0 | 928571.5 | 2.211%
1.4.2.3 | Routers, Switch, e Access Points e demais recursos disponibilizados | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 571429 | 0 | 571429 | 285714.5 | 0 | 285714.5 | 0.6803%
1.4.2.4 | VDI | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-02 | 2019-05-03 | 0 | 857143 | 0 | 857143 | 171428.6 | 0 | 171428.6 | 0.4082%
1.4.2.5 | Solução de servidores | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 642857 | 0 | 642857 | 321428.5 | 0 | 321428.5 | 0.7653%
1.4.2.6 | Solução para acelerar e otimizar os serviços na rede WAN – WAN Optimizantion | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-02 | 2019-05-03 | 0 | 314286 | 0 | 314286 | 62857.2 | 0 | 62857.2 | 0.1497%
1.4.2.16 | Elaboração de diretrizes estratégicas, padronização e implementação dos processos para gestão da dívida | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 0 | 2019-06-30 | 0 | 171429 | 0 | 171429 | 34285.8 | 0 | 34285.8 | 0.08163%
1.5 | 1.5 Modelo de Controle Interno del estado implantado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 581440 | 0 | 581440 | 183714.291 | 0 | 183714.291 | 0.4374%
1.5.1 | 1.5.1 Revisão e implantação dos procedimentos de auditoria interna e controle interno, com modelo de gerenciamento de riscos e integridade e sistema informatizado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 562582.85 | 0 | 562582.85 | 181828.576 | 0 | 181828.576 | 0.4329%
1.5.1.2 | Infraestrutura Tecnológica (Sistema de Automação de Auditoria) | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 0 | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 57142.856 | 0 | 57142.856 | 0.1361%
1.5.1.3 | Consultoria em TI para revisão dos procedimentos de auditorias interna e controle interno | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 0 | 235771.42 | 0 | 235771.42 | 47154.284 | 0 | 47154.284 | 0.1123%
1.5.1.4 | Consultoria de gestão | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 0 | 45257.14 | 0 | 45257.14 | 9051.428 | 0 | 9051.428 | 0.02155%
1.5.1.7 | BID – APEX – Brazil Investment Forum 2019 (BIF) | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 0.02177%
1.5.1.8 | Conferência Latino Americana de Investimentos – Apex BID 2019 | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 9142.86 | 0 | 9142.86 | 0.02177%
1.5.1.12 | ERM | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 0 | 43885.71 | 0 | 43885.71 | 8777.142 | 0 | 8777.142 | 0.0209%
1.5.1.14 | AUDIT I (Ênfase em Órgãos Públicos) | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 0 | 58514.29 | 0 | 58514.29 | 23405.716 | 0 | 23405.716 | 0.05573%
1.5.1.31 | CCSA - Certification Control Self-Assessment | Capacitação | 0 | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 0 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 11428.57 | 0 | 11428.57 | 0.02721%
1.5.1.32 | AAC – Autoavaliação de Controles (Control Self-Assessment) | Capacitação | 0 | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 0 | 6582.86 | 0 | 6582.86 | 6582.86 | 0 | 6582.86 | 0.01567%
1.5.2 | 1.5.2 Revisão e implantação de novo modelo de Transparência ativa, com sistemática de Ouvidoria Geral do Estado | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1900-03-30 | 0 | 18857.15 | 0 | 18857.15 | 1885.715 | 0 | 1885.715 | 0.00449%
1.5.2.5 | Visitas técnicas | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 4714.29 | 0 | 4714.29 | 471.429 | 0 | 471.429 | 0.001122%
1.5.2.6 | Visitas técnicas | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 14142.86 | 0 | 14142.86 | 1414.286 | 0 | 1414.286 | 0.003367%
2 | Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 6344618.0899 | 1127524.7901 | 7472142.88 | 3116952.6965 | 313070.1694 | 3430022.8659 | 8.167%
2.1 | 2.1 Implementación de modelo de gestión de los instrumentos de apoyo a la política tributaria |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 459285.73 | 0 | 459285.73 | 103331.4337 | 0 | 103331.4337 | 0.246%
2.1.1 | 2.1.1 Mapeamento do processo de concessão e controle do gasto tributário na sua totalidade e revisão e ajuste da legislação respectiva |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 173571.44 | 0 | 173571.44 | 74760.0047 | 0 | 74760.0047 | 0.178%
2.1.1.1 | Material didático para capacitação técnica | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 20000 | 0 | 20000 | 0.04762%
2.1.1.2 | Mapeamento do processo de concessão e controle do gasto tributário na sua totalidade (incluindo a SEDES e outros órgãos) | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 107142.86 | 0 | 107142.86 | 42857.144 | 0 | 42857.144 | 0.102%
2.1.1.3 | Visita técnica | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 7714.29 | 0 | 7714.29 | 2545.7157 | 0 | 2545.7157 | 0.006061%
2.1.1.4 | Capacitação em legislação, benefícios e gastos tributários | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 18714.29 | 0 | 18714.29 | 9357.145 | 0 | 9357.145 | 0.02228%
2.1.2 | 2.1.2 Sistema informatizado de Gestão de benefícios e incentivos fiscais |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 28571.429 | 0 | 28571.429 | 0.06803%
2.1.2.1 | Sistema informatizado de Gestão de benefícios e incentivos fiscais, com apuração de impactos dos benefícios do ICMS, IPVA e ITCMD. | 14462-Serviços (Não Consultoria) | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 285714.29 | 0 | 285714.29 | 28571.429 | 0 | 28571.429 | 0.06803%
2.2 | 2.2 Modelo de fiscalización implantado |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 3360886.8221 | 862256.0479 | 4223142.87 | 2576868.5215 | 225531.4845 | 2802400.006 | 6.672%
2.2.1 | 2.2.1 Institucionalização do planejamento da ação fiscal, com definição de metas e indicadores. |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 610218.4977 | 464352.9323 | 1074571.43 | 244087.3991 | 185741.1729 | 429828.572 | 1.023%
2.2.1.1 | Sistema informatizado de controle e avaliação do planejamento e da ação fiscal | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 535932.7777 | 464352.9323 | 1000285.71 | 214373.1111 | 185741.1729 | 400114.284 | 0.9527%
2.2.1.2 | Instrumento de fiscalização (malha, e etc) | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 17142.86 | 0 | 17142.86 | 6857.144 | 0 | 6857.144 | 0.01633%
2.2.1.3 | Planejamento da Ação Fiscal- cons individual | 14464-Consultor Individual | Comparação de Qualificações (3 CV) | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 57142.86 | 0 | 57142.86 | 22857.144 | 0 | 22857.144 | 0.05442%
2.2.2 | 2.2.2 Sistema de Monitoramento de Contribuintes . | #N/A | #N/A | #N/A | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 464954.0344 | 397903.1156 | 862857.15 | 47066.8324 | 39790.3116 | 86857.144 | 0.2068%
2.2.2.1 | Sistema de Monitoramento de contribuintes | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | 45923.9744 | 39790.3116 | 85714.286 | 0.2041%
2.2.2.3 | Moniotoramento de contribuintes | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 5714.29 | 0 | 5714.29 | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 0.002721%
2.2.4 | 2.2.4 Tratamento de Dados e Armazenamento |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | 5.442%
2.2.4.3 | Storage | 14462-Serviços (Não Consultoria) | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | 2285714.29 | 0 | 2285714.29 | 5.442%
2.3 | 2.3 Proceso electrónico del contencioso implantado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 1618857.14 | 0 | 1618857.14 | 216862.8561 | 0 | 216862.8561 | 0.5163%
2.3.1 | 2.3.1 Automação do Processo Eletrônico |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 1618857.14 | 0 | 1618857.14 | 216862.8561 | 0 | 216862.8561 | 0.5163%
2.3.1.2 | Levantamento de requisitos funcionais | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 15428.57 | 0 | 15428.57 | 5091.4281 | 0 | 5091.4281 | 0.01212%
2.3.1.3 | Sistema automatizado de processo eletrônico com workflow | 14461-Bens | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 1428571.43 | 0 | 1428571.43 | 142857.143 | 0 | 142857.143 | 0.3401%
2.3.1.4 | Visita técnica | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 3428.57 | 0 | 3428.57 | 342.857 | 0 | 342.857 | 0.0008163%
2.3.1.6 | Revisão e ajuste da legislação com ferramenta de busca | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 171428.57 | 0 | 171428.57 | 68571.428 | 0 | 68571.428 | 0.1633%
2.4 | 2.4 Sistema de atención a los contribuyentes implantado |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 5142.86 | 0 | 5142.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.1 | 2.4.1 Solução integrada de inteligência artificial para atendimento eletrônico ao contibuinte |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 5142.86 | 0 | 5142.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.1.2 | Visita técnica | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 5142.86 | 0 | 5142.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | 2.5 Modelo de cobranza administrativa implementado |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 900445.5378 | 265268.7422 | 1165714.28 | 219889.8852 | 87538.6849 | 307428.5701 | 0.732%
2.5.1 | 2.5.1 Modelo de Cobrança Administrativa Implantado |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 900445.5378 | 265268.7422 | 1165714.28 | 219889.8852 | 87538.6849 | 307428.5701 | 0.732%
2.5.1.1 | Implantação de Call Center de cobrança | 14462-Serviços (Não Consultoria) | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 142857.14 | 0 | 142857.14 | 28571.428 | 0 | 28571.428 | 0.06803%
2.5.1.2 | Implantação de um modelo de gestão de cobrança com base no perfil de recuperação do contribuinte e sistema de apoio | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 306159.8278 | 265268.7422 | 571428.57 | 101032.7432 | 87538.6849 | 188571.4281 | 0.449%
2.5.1.3 | Desenvolvimento de soluções tecnológicas para cobrança de IPVA: aplicativo de notificação automática e OCR para fiscalização móvel | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 428571.43 | 0 | 428571.43 | 85714.286 | 0 | 85714.286 | 0.2041%
2.5.1.4 | Capacitação da equipe de cobrança e arrecadação | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 0.01088%
3 | Componente 3: Administración financiera y gasto público |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 3019792.4236 | 2002779.0064 | 5022571.43 | 696254.9332 | 462230.7836 | 1158485.7168 | 2.758%
3.1 | 3.1 Modelo de planificación presupuestaria e inversión implantado |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 457142.86 | 0 | 457142.86 | 91428.572 | 0 | 91428.572 | 0.2177%
3.1.1 | 3.1.1 Marco orçamentário de médio prazo |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 457142.86 | 0 | 457142.86 | 91428.572 | 0 | 91428.572 | 0.2177%
3.1.1.2 | Marco orçamentário de médio prazo | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 457142.86 | 0 | 457142.86 | 91428.572 | 0 | 91428.572 | 0.2177%
3.2 | 3.2 Modelo de Programación y Ejecución financiera implantado. |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 1061622.3435 | 795806.2265 | 1857428.57 | 303000.9888 | 238741.868 | 541742.8568 | 1.29%
3.2.1 | 3.2.1 Revisão da metodologia para elaboração da Programação e Execução Financeira |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 1061622.3435 | 795806.2265 | 1857428.57 | 303000.9888 | 238741.868 | 541742.8568 | 1.29%
3.2.1.1 | Aperfeiçoamento de sistema de gestão das finanças públicas do estado (SIGEFES) | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 918479.4835 | 795806.2265 | 1714285.71 | 275543.845 | 238741.868 | 514285.713 | 1.224%
3.2.1.2 | Revisão e ajuste da metodologia para elaboração de programação e execução financeira | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 8600 | 0 | 8600 | 0.02048%
3.2.1.3 | Capacitação da equipe no novo modelo de Programação e Execução Financeira | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 57142.86 | 0 | 57142.86 | 18857.1438 | 0 | 18857.1438 | 0.0449%
3.3 | 3.3 Modelo de gestión de compras implantado |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 694605.3757 | 530537.4843 | 1225142.86 | 165663.9341 | 106107.4969 | 271771.431 | 0.6471%
3.3.1 | 3.3.1 Revisão e ajuste do modelo de gestão de compras apoiado por uma política de compras públicas e planejamento anual |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 0 | 61714.29 | 0 | 61714.29 | 37028.574 | 0 | 37028.574 | 0.08816%
3.3.1.1 | Revisão e ajuste do modelo de compras | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 0 | 61714.29 | 0 | 61714.29 | 37028.574 | 0 | 37028.574 | 0.08816%
3.3.2 | 3.3.2 Implantação de uma metodologia para o uso do preço de referência e planejamento anual das compras |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 0 | 20571.43 | 0 | 20571.43 | 6171.429 | 0 | 6171.429 | 0.01469%
3.3.2.1 | Revisão e ajuste da metodologia de preço de referencia | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 0 | 20571.43 | 0 | 20571.43 | 6171.429 | 0 | 6171.429 | 0.01469%
3.3.4 | 3.3.4 Atualização da funcionalidade e integração do SIGA aos demais sistemas do Estado |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 0.5442%
3.3.4.1 | Aprimoramento do sistema informatizado de compras (SIGA) com funcionalidade para preço de referência | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 612319.6557 | 530537.4843 | 1142857.14 | 122463.9311 | 106107.4969 | 228571.428 | 0.5442%
3.4 | 3.4 Norma de Contabilidad implantadas |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 328324.96 | 278532.18 | 606857.14 | 44313.4893 | 37800.7957 | 82114.285 | 0.1955%
3.4.1 | 3.4.1 Definição de regras e polítcas contábeis com implementação do conjunto das normas internacionais de contabilidade a serem convergidas |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 29819.1256 | 19895.1544 | 49714.28 | 7574.3097 | 5968.5463 | 13542.856 | 0.03224%
3.4.1.1 | Serviços de consultoria para implementação das NBC TSP nos sistemas estruturantes de patrimônio | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 22961.9856 | 19895.1544 | 42857.14 | 6888.5957 | 5968.5463 | 12857.142 | 0.03061%
3.4.1.3 | Viagens técnicas para conhecer outros modelos | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 6857.14 | 0 | 6857.14 | 685.714 | 0 | 685.714 | 0.001633%
3.4.2 | 3.4.2 Customização contábil dos sistemas Tributário (SIT), Administração (SIGA) e Recursos Humanos (SIARHES) |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 298505.8344 | 258637.0256 | 557142.86 | 36739.1797 | 31832.2493 | 68571.429 | 0.1633%
3.4.2.2 | Integração e desenvolvimento de relatórios de sistemas para aplicação das Normas | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 68885.9622 | 59685.4678 | 128571.43 | 13777.1924 | 11937.0936 | 25714.286 | 0.06122%
3.4.2.3 | Serviços de consultoria para desenvolvimento de sistemas e ou módulos que permitam a inserção de regras contábeis que atendam às normas internacionais | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 229619.8722 | 198951.5578 | 428571.43 | 22961.9872 | 19895.1558 | 42857.143 | 0.102%
3.5 | 3.5 Sistema informático de costos públicos |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 478096.8844 | 397903.1156 | 876000 | 91847.9489 | 79580.6231 | 171428.572 | 0.4082%
3.5.1 | 3.5.1 Mapeamento dos processos para o controle dos custos, unidades de gasto e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades. |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 18857.14 | 0 | 18857.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.1.2 | Viagens técnicas para conhecimento | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 18857.14 | 0 | 18857.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.2 | 3.5.2 Desenvolvimento de Sistema integrado de coleta de informação e apropriação nas unidades a partir de interfaces com os diversos sistemas de gestão pública do Estado. | #N/A | #N/A | #N/A | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | 91847.9489 | 79580.6231 | 171428.572 | 0.4082%
3.5.2.1 | Desenvolvimento de um sistema de custos, com a integração de dados oriundos de diversos sistemas, garantindo-se rastreabilidade, comparabilidade e confiabilidade (BI) | 14463-Firma Consultora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 0 | 459239.7444 | 397903.1156 | 857142.86 | 91847.9489 | 79580.6231 | 171428.572 | 0.4082%
4 | Componente 4 - GESTÃO DO PROJETO |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 990479.86 | 0 | 990479.86 | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 0.06122%
4.1 | 4.1 Administração, Monitoramento e Avaliação do Projeto |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 257142.86 | 0 | 257142.86 | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 0.06122%
4.1.1 | 4.1.1 Apoio à execução do Projeto |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 128571.43 | 0 | 128571.43 | 25714.286 | 0 | 25714.286 | 0.06122%
4.1.1.1 | (A1B) Elaboração e revisão de editais e termos de referência para as contratações e aquisições | 14464-Consultor Individual | Comparação de Qualificações (3 CV) | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 | 0 | 71428.57 | 0 | 71428.57 | 14285.714 | 0 | 14285.714 | 0.03401%
4.1.1.2 | (A1C) Visitas técnicas para benchmarking | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 5714.29 | 0 | 5714.29 | 1142.858 | 0 | 1142.858 | 0.002721%
4.1.1.3 | (A1A) Participação das reuniões da COGEF e workshops convocados pelo BID | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14 | 4571.428 | 0 | 4571.428 | 0.01088%
4.1.1.4 | Seminários, Fóruns e eventos envolvendo disseminação de conhecimento na aréa de gestão fazendária | Capacitação | Contratação Direta (CD) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 28571.43 | 0 | 28571.43 | 5714.286 | 0 | 5714.286 | 0.01361%
4.1.2 | 4.1.2 Monitoreo y Evaluación |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 128571.43 | 0 | 128571.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2.1 | Pesquisas para indicadores de resultados | 14464-Consultor Individual | Comparação de Qualificações (3 CV) | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 | 0 | 128571.43 | 0 | 128571.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | 4.2 Imprevistos | [6 empty] | 733337 | 0 | 733337 |  |  |  | 0%
TOTAL | 0 |  |  |  | 0 | 1900-03-30 | 0 | 20126079.4491 | 3660841.2809 | 23786920.73 | 6762014.7208 | 881408.4499 | 7643423.1707 | 18.2%
Formulas:
Duração = MIN([Duração, row below],F11,F16,F28,F39)
Duração = MIN([Duração, row below],F9)
Assinatura do contrato = MIN([Assinatura do contrato, row below],G11,G16,G28,G39)
Assinatura do contrato = MIN([Assinatura do contrato, row below],G9)
Finalização do contrato = MIN([Finalização do contrato, row below],H11,H16,H28,H39)
Finalização do contrato = VLOOKUP([COMPONENTE / SUBCOMPONENTE],'[3]Matriz de Aquisições'!$D:$N,10,FALSE)

## Matriz de Aquisições
BRASIL
| Programa: |  | PROFISCO II ESPÍRITO SANTO BR-L1517
Contrato de Empréstimo:
MATRIZ DE AQUISIÇÕES
| Item PA | Componente / Categoria | Atividade | DESCRIÇÃO | Método | Montante Estimado | % Estimada BID | % Estimada Contrapartida | Método de Revisão | Data prevista para publicação | Data prevista para assinatura do contrato | Data prevista para encerramento do contrato | Tipo de aquisição
1.3 | 2.01 | 1.3.2 | 1.3.2.1 | Equipamentos para o Studio | Sistema Nacional (SN) | 85714.29 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14461-Bens
1.5 | 2.02 | 1.5.1 | 1.5.1.1 | Sistema de Automação de Auditoria | Sistema Nacional (SN) | 857142.86 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14461-Bens
1.5 | 2.03 | 1.5.1 | 1.5.1.2 | Infraestrutura Tecnológica (Sistema de Automação de Auditoria) | Sistema Nacional (SN) | 142857.14 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | 14461-Bens
2.3 | 2.04 | 2.3.1 | 2.3.1.1 | Instalação de licenças de Sistema de Captura de Documento Desktop | Sistema Nacional (SN) | 53142.86 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14461-Bens
2.3 | 2.05 | 2.3.1 | 2.3.1.2 | Levantamento de requisitos funcionais | Sistema Nacional (SN) | 15428.57 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14461-Bens
2.3 | 2.06 | 2.3.1 | 2.3.1.3 | Sistema automatizado de processo eletrônico com workflow | Sistema Nacional (SN) | 1428571.43 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14461-Bens
2.1 | 2.07 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | Material didático para capacitação técnica | Sistema Nacional (SN) | 40000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.08 | 1.4.2 | 1.4.2.1 | Aquisição e/ou expansão dos componentes do hardware de banco de dados Oracle. | Sistema Nacional (SN) | 1857143 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.09 | 1.4.2 | 1.4.2.2 | Adquisição de solução para o ambiente de Disaster/Recover referente a solução Oracle, podendo ser em nuvem ou fisica. | Sistema Nacional (SN) | 1228571 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.1 | 1.4.2 | 1.4.2.3 | Routers, Switch, e Access Points e demais recursos disponibilizados | Sistema Nacional (SN) | 571429 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.11 | 1.4.2 | 1.4.2.4 | VDI | Sistema Nacional (SN) | 857143 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-02 | 2019-05-03 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.12 | 1.4.2 | 1.4.2.5 | Solução de servidores | Sistema Nacional (SN) | 642857 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.13 | 1.4.2 | 1.4.2.6 | Solução para acelerar e otimizar os serviços na rede WAN – WAN Optimizantion | Sistema Nacional (SN) | 314286 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-02 | 2019-05-03 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.14 | 1.4.2 | 1.4.2.7 | Solução de segurança e gestão de End Point | Sistema Nacional (SN) | 514286 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.15 | 1.4.2 | 1.4.2.8 | Aquisição de equipamentos de TI end-points | Sistema Nacional (SN) | 714286 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.16 | 1.4.2 | 1.4.2.9 | Solução de auditoria do Active Directory | Sistema Nacional (SN) | 100000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.17 | 1.4.2 | 1.4.2.10 | Solução de Firewall | Sistema Nacional (SN) | 714286 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.18 | 1.4.2 | 1.4.2.11 | Switchs | Sistema Nacional (SN) | 1000000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.19 | 1.4.2 | 1.4.2.12 | Aquisição de solução de Hiper-Convergência para a virtualização de servidores | Sistema Nacional (SN) | 1371429 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.2 | 1.4.2 | 1.4.2.13 | Aquisição de solução de auditoria de Acesso Remoto para as Atividades de Suporte Técnico | Sistema Nacional (SN) | 114286 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.21 | 1.4.1 | 1.4.1.6 | Aquisição de solução de Governança, Risco e Conformidade | Sistema Nacional (SN) | 342857 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.22 | 1.4.1 | 1.4.1.1 | solução para programação de tarefas e automação de carga de trabalho | Sistema Nacional (SN) | 142857 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.23 | 1.4.2 | 1.4.2.14 | Aquisição de solução de recuperação de desastres, podendo ser em nuvem ou fisica. | Sistema Nacional (SN) | 514286 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-30 |  | 14461-Bens
1.4 | 2.24 | 1.4.2 | 1.4.2.15 | Modernização, atualização e aquisição de soluções de ferramentas para desenvolvimento de sistemas | Sistema Nacional (SN) | 1142857 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 0 | 1900-03-30 |  | 14461-Bens
1.1 | 3.01 | 1.1.2 | 1.1.2.2 | Sistema integrado de gestão de planejamento estrategico, acompanhamento de procesos e projetos. | Sistema Nacional (SN) | 428571.43 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
1.2 | 3.02 | 1.2.1 | 1.2.1.1 | Oficinas para otimização de processos | Sistema Nacional (SN) | 428571.43 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
1.2 | 3.03 | 1.2.1 | 1.2.1.2 | Campanhas de sensibilização dos servidores | Sistema Nacional (SN) | 342857.14 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-30 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
1.4 | 3.04 | 1.4.1 | 1.4.1.2 | Sistema para gestão e avaliação de PDTI | Sistema Nacional (SN) | 285714 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-30 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
1.5 | 3.05 | 1.5.2 | 1.5.2.2 | Plano de Comunicação | Sistema Nacional (SN) | 22857.14 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
1.5 | 3.06 | 1.5.2 | 1.5.2.3 | Seminários de divulgação | Sistema Nacional (SN) | 8571.43 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
1.5 | 3.07 | 1.5.2 | 1.5.2.4 | Remodelar Portal da Transparência | Sistema Nacional (SN) | 5714.29 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
2.2 | 3.08 | 2.2.4 | 2.2.4.2 | Sistema de BIG DATA | Sistema Nacional (SN) | 2000000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 0 | 1900-03-30 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
2.2 | 3.09 | 2.2.4 | 2.2.4.3 | Storage | Sistema Nacional (SN) | 2285714.29 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
2.5 | 3.1 | 2.5.1 | 2.5.1.1 | Implantação de Call Center de cobrança | Sistema Nacional (SN) | 142857.14 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
3.1 | 3.11 | 3.1.1 | 3.1.1.1 | Novas fucionalidades Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES-SIGEFES | Sistema Nacional (SN) | 285714.29 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-30 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
3.2 | 3.12 | 3.2.2 | 3.2.2.1 | Sistema de portifólio de ativos | Sistema Nacional (SN) | 571428.57 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
2.1 | 3.13 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | Sistema informatizado de Gestão de benefícios e incentivos fiscais, com apuração de impactos dos benefícios do ICMS, IPVA e ITCMD. | Sistema Nacional (SN) | 285714.29 | 100% | 0% | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14462-Serviços (Não Consultoria)
1.1 | 4.01 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | Seleção e Contratação de Consultoria para elaboração e implementação de Plano Estratégico da SEFIN, incluindo Escritório de Processos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 114285.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.1 | 4.02 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | Seleção e Contratação de Consultoria para elaboração e implementação de Plano Estratégico da SEFIN, incluindo Escritório de Processos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 111428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.2 | 4.03 | 1.2.1 | 1.2.1.3 | Seleção e Contratação de Consultoria para estruturação dos processos e definição de Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas, Implantação e Estruturação da área de Gestão de Pessoas e Modelo de Gestão por Competências | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 71428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.2 | 4.04 | 1.2.1 | 1.2.1.4 | Mapeamento e remodelagem dos Processos de Compras do Estado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1500000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.3 | 4.05 | 1.3.1 | 1.3.1.1 | Elaboração e implementação de metodologia de Planejamento das aquisições | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 342857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.3 | 4.06 | 1.3.1 | 1.3.1.2 | Revisão e implementação do Modelo de Atendimento presencial e online, com pesquisa de satisfação aos contribuintes | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 42857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.3 | 4.07 | 1.3.1 | 1.3.1.3 | Seleção e Contratação de Consultoria para Revisão dos Processos de Planejamento e Execução Orçamentária. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 685714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.3 | 4.08 | 1.3.1 | 1.3.1.4 | Seleção e Contratação de Consultoria para revisão da metodologia de Programação e Execução Financeira | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 428571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.4 | 4.09 | 1.4.1 | 1.4.1.3 | Mapeamento e remodelagem dos processos de negócio para automações no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 114571 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-01 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.4 | 4.1 | 1.4.2 | 1.4.2.16 | Elaboração de diretrizes estratégicas, padronização e implementação dos processos para gestão da dívida | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 171429 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 2019-06-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.5 | 4.11 | 1.5.2 | 1.5.2.1 | Consultoria em TI para modelo de Transparência Ativa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 126971.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14463-Firma Consultora
1.5 | 4.12 | 1.5.1 | 1.5.1.3 | Consultoria em TI para revisão dos procedimentos de auditorias interna e controle interno | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 235771.42 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | 14463-Firma Consultora
1.5 | 4.13 | 1.5.1 | 1.5.1.4 | Consultoria de gestão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 45257.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | 14463-Firma Consultora
1.5 | 4.14 | 1.5.1 | 1.5.1.5 | Consultoria para Análise, modelagem e automação dos processos Comunicação | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | 14463-Firma Consultora
| 4.15 |  |  | Fábrica de software para desenvolvimento de sistemas informatizados nos diversos produtos do projeto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 9047428.56 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
2.2 |  | 2.2.1 | 2.2.1.1 | Sistema informatizado de controle e avaliação do planejamento e da ação fiscal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1000285.71 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
2.2 |  | 2.2.2 | 2.2.2.1 | Sistema de Monitoramento de contribuintes | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 857142.86 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
2.5 |  | 2.5.1 | 2.5.1.2 | Implantação de um modelo de gestão de cobrança com base no perfil de recuperação do contribuinte e sistema de apoio | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 571428.57 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.2 |  | 3.2.1 | 3.2.1.1 | Aperfeiçoamento de sistema de gestão das finanças públicas do estado (SIGEFES) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1714285.71 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.4 |  | 3.4.2 | 3.4.2.1 | Modernização do SIGEFES | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1161428.57 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.3 |  | 3.3.4 | 3.3.4.1 | Aprimoramento do sistema informatizado de compras (SIGA) com funcionalidade para preço de referência | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1142857.14 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.4 |  | 3.4.1 | 3.4.1.1 | Serviços de consultoria para implementação das NBC TSP nos sistemas estruturantes de patrimônio | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 42857.14 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.4 |  | 3.4.2 | 3.4.2.2 | Integração e desenvolvimento de relatórios de sistemas para aplicação das Normas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 128571.43 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.4 |  | 3.4.2 | 3.4.2.3 | Serviços de consultoria para desenvolvimento de sistemas e ou módulos que permitam a inserção de regras contábeis que atendam às normas internacionais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 428571.43 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.5 |  | 3.5.2 | 3.5.2.1 | Desenvolvimento de um sistema de custos, com a integração de dados oriundos de diversos sistemas, garantindo-se rastreabilidade, comparabilidade e confiabilidade (BI) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 857142.86 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.3 |  | 1.3.3 | 1.3.3.1 | Atualização e integração do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIARHES) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1142857.14 | 53.58% | 46.42% | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
2.2 | 4.16 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | Desenvolvimento do portal único e sua integração com o SICEX e bases de pagamento do ES | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 285714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14463-Firma Consultora
2.2 | 4.17 | 2.2.4 | 2.2.4.1 | Modelo de Big Data a ser implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 142857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | 14463-Firma Consultora
2.4 | 4.18 | 2.4.1 | 2.4.1.1 | Desenvolver e implementar solução integrada de inteligência artificial para atendimento eletrônico ao contibuinte na SEFAZ. (solução de computação cognitiva) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 857142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14463-Firma Consultora
2.5 | 4.19 | 2.5.1 | 2.5.1.3 | Desenvolvimento de soluções tecnológicas para cobrança de IPVA: aplicativo de notificação automática e OCR para fiscalização móvel | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 428571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14463-Firma Consultora
3.1 | 4.2 | 3.1.2 | 3.1.2.1 | Modelo de Gestão de Investimento Público | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 342857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-05-02 |  | 14463-Firma Consultora
3.1 | 4.21 | 3.1.1 | 3.1.1.2 | Marco orçamentário de médio prazo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 457142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.2 | 4.22 | 3.2.1 | 3.2.1.2 | Revisão e ajuste da metodologia para elaboração de programação e execução financeira | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 86000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
| 4.23 |  |  | Revisão e ajuste do modelo de compras, incluindo metodologia de preço de referência e atualização do catálogo de compras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 225142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-11-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.3 |  | 3.3.1 | 3.3.1.1 | Revisão e ajuste do modelo de compras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 61714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-11-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.3 |  | 3.3.2 | 3.3.2.1 | Revisão e ajuste da metodologia de preço de referencia | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 20571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-11-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.3 |  | 3.3.3 | 3.3.3.1 | Elaboração e atualização do catálogo de compras e de fornecedores | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 142857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-11-30 |  | 14463-Firma Consultora
3.4 | 4.24 | 3.4.1 | 3.4.1.2 | Serviços de consultoria para implementação de testes de impairment dos ativos do Estado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 42857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14463-Firma Consultora
3.5 | 4.25 | 3.5.1 | 3.5.1.1 | Mapeamento dos processos para o controle dos custos, unidades de gasto e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 137142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | 14463-Firma Consultora
2.1 | 4.26 | 2.1.1 | 2.1.1.2 | Mapeamento do processo de concessão e controle do gasto tributário na sua totalidade (incluindo a SEDES e outros órgãos) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 107142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
2.1 | 4.27 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | Definição de metodologia de estimativa do GAP fiscal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 107142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | 14463-Firma Consultora
2.3 | 4.28 | 2.3.1 | 2.3.1.6 | Revisão e ajuste da legislação com ferramenta de busca | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 171428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | 14463-Firma Consultora
1.1 | 5.01 | 1.1.1 | 1.1.1.3 | Capacitação em Indicadores e avaliação de resultados | Contratação Direta (CD) | 12000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | Capacitação
| 5.02 |  |  | Visita técnicas técnicas, participação em eventos, seminários, conferências, foruns e workshops | Contratação Direta (CD) | 457371.44 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.1 |  | 1.1.1 | 1.1.1.2 | Visita técnica Planejamento Estratégico | Contratação Direta (CD) | 2285.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.3 |  | 1.3.1 | 1.3.1.5 | Visita técnica a outros entes da federação | Contratação Direta (CD) | 17142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.3 |  | 1.3.1 | 1.3.1.7 | Participação em eventos | Contratação Direta (CD) | 214285.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.4 |  | 1.4.1 | 1.4.1.4 | Visita técnica para conhecer modelos eficazes de PDTI | Contratação Direta (CD) | 3428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.6 | Visitas técnicas | Contratação Direta (CD) | 5657.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.7 | BID – APEX – Brazil Investment Forum 2019 (BIF) | Contratação Direta (CD) | 9142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.8 | Conferência Latino Americana de Investimentos – Apex BID 2019 | Contratação Direta (CD) | 9142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.9 | BID – APEX – Brazil Investment Forum 2020 (BIF) | Contratação Direta (CD) | 9142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.10 | Conferência Latino Americana de Investimentos – Apex BID 2020 | Contratação Direta (CD) | 9142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.2 | 1.5.2.5 | Visitas técnicas | Contratação Direta (CD) | 4714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.2 | 1.5.2.6 | Visitas técnicas | Contratação Direta (CD) | 14142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.2 | 1.5.2.7 | Workshops | Contratação Direta (CD) | 34285.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
2.1 |  | 2.1.1 | 2.1.1.3 | Visita técnica | Contratação Direta (CD) | 7714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
2.2 |  | 2.2.3 | 2.2.3.2 | Visita técnica | Contratação Direta (CD) | 17142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
2.3 |  | 2.3.1 | 2.3.1.4 | Visita técnica | Contratação Direta (CD) | 3428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
2.4 |  | 2.4.1 | 2.4.1.2 | Visita técnica | Contratação Direta (CD) | 5142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
3.3 |  | 3.3.2 | 3.3.2.2 | Visita técnica para utilização das Nfes como preço de referência | Contratação Direta (CD) | 8571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
3.5 |  | 3.5.1 | 3.5.1.2 | Viagens técnicas para conhecimento | Contratação Direta (CD) | 18857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
4.1 |  | 4.1.1 | 4.1.1.4 | Seminários, Fóruns e eventos envolvendo disseminação de conhecimento na aréa de gestão fazendária | Contratação Direta (CD) | 28571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
4.1 |  | 4.1.1 | 4.1.1.3 | (A1A) Participação das reuniões da COGEF e workshops convocados pelo BID | Contratação Direta (CD) | 22857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
4.1 |  | 4.1.1 | 4.1.1.2 | (A1C) Visitas técnicas para benchmarking | Contratação Direta (CD) | 5714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
3.4 |  | 3.4.1 | 3.4.1.3 | Viagens técnicas para conhecer outros modelos | Contratação Direta (CD) | 6857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.1 | 5.03 | 1.1.2 | 1.1.2.3 | Certificação em gestão de projetos | Contratação Direta (CD) | 11428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | Capacitação
1.1 | 5.04 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | Capacitação dos RH envolvidos nos procedimentos de Governança | Contratação Direta (CD) | 24000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
1.2 | 5.05 | 1.2.1 | 1.2.1.5 | Capacitação em processos administrativos | Contratação Direta (CD) | 571428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
1.3 | 5.06 | 1.3.1 | 1.3.1.6 | Capacitação da equipe gestora em mapeamento de competências | Contratação Direta (CD) | 42857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
1.4 | 5.07 | 1.4.1 | 1.4.1.5 | Capacitação para PDTI | Contratação Direta (CD) | 20000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
1.4 | 5.08 | 1.4.2 | 1.4.2.17 | Capacitação em ferramentas tecnológicas | Contratação Direta (CD) | 285714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.4 | 5.09 | 1.4.2 | 1.4.2.18 | Capacitação em metodologias de desenvolvimento de sistemas | Contratação Direta (CD) | 285714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
1.5 | 5.1 | 1.5.1 | 1.5.1.11 | Três Linhas de Defesa | Contratação Direta (CD) | 45714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.11 | 1.5.1 | 1.5.1.12 | ERM | Contratação Direta (CD) | 43885.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.12 | 1.5.1 | 1.5.1.13 | COSO | Contratação Direta (CD) | 91428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
| 5.13 |  |  | Curso AUDIT I, II e TI (Ênfase em Órgãos Públicos) | Contratação Direta (CD) | 129462.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.14 | AUDIT I (Ênfase em Órgãos Públicos) | Contratação Direta (CD) | 58514.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.15 | AUDIT II (Ênfase em Órgãos Públicos) | Contratação Direta (CD) | 62171.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.16 | AUDIT TI | Contratação Direta (CD) | 8777.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.14 | 1.5.1 | 1.5.1.17 | REPORT | Contratação Direta (CD) | 25600 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.15 | 1.5.1 | 1.5.1.18 | Tools and Techniques – Nível Avançado | Contratação Direta (CD) | 10285.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.16 | 1.5.1 | 1.5.1.19 | Formação Analista Data Warehouse | Contratação Direta (CD) | 5428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.17 | 1.5.1 | 1.5.1.20 | Academia Data Science | Contratação Direta (CD) | 7142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
| 5.18 |  |  | Treinamento SAS: BI e Mineração de dados | Contratação Direta (CD) | 36055.88 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.21 | SAS: Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track | Contratação Direta (CD) | 18285.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.22 | SAS Business Intelligence Reporting: Fast Track | Contratação Direta (CD) | 11885.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.23 | Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner | Contratação Direta (CD) | 5884.46 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
| 5.19 |  |  | Certificação CIA (Certified Internal Auditor) 1, 2 e 3 | Contratação Direta (CD) | 152365.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.24 | CIA 1 – Certified Internal Auditor | Contratação Direta (CD) | 33645.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.25 | CIA 2 – Certified Internal Auditor | Contratação Direta (CD) | 33645.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.26 | CIA 3 – Certified Internal Auditor | Contratação Direta (CD) | 33645.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.27 | CIA 1 – Certified Internal Auditor | Contratação Direta (CD) | 17142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.28 | CIA 2 – Certified Internal Auditor | Contratação Direta (CD) | 17142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.29 | CIA 3 – Certified Internal Auditor | Contratação Direta (CD) | 17142.86 | 100% |  |  | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
| 5.2 |  |  | Certificação CCSA - Certification Control Self-Assessment | Contratação Direta (CD) | 39405.72 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.30 | CCSA - Certification Control Self-Assessment |  | 21394.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.31 | CCSA - Certification Control Self-Assessment |  | 11428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 |  | 1.5.1 | 1.5.1.32 | AAC – Autoavaliação de Controles (Control Self-Assessment) |  | 6582.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.21 | 1.5.1 | 1.5.1.33 | Treinamento - Sistema de Automação de Auditoria | Contratação Direta (CD) | 68571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.22 | 1.5.1 | 1.5.1.34 | CGAP – Certified Government Auditing Professional | Contratação Direta (CD) | 22857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
1.5 | 5.23 | 1.5.1 | 1.5.1.35 | CRMA – Certification in Risk Management Assurance | Contratação Direta (CD) | 22857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  | Capacitação
2.2 | 5.24 | 2.2.3 | 2.2.3.3 | Treinamento em Comercio Exterior | Contratação Direta (CD) | 11428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
2.2 | 5.25 | 2.2.1 | 2.2.1.2 | Instrumento de fiscalização (malha, e etc) | Contratação Direta (CD) | 17142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | Capacitação
2.2 | 5.26 | 2.2.2 | 2.2.2.2 | Planejamento da Acao Fiscal | Contratação Direta (CD) | 5714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | Capacitação
2.2 | 5.27 | 2.2.2 | 2.2.2.3 | Moniotoramento de contribuintes | Contratação Direta (CD) | 5714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | Capacitação
2.2 | 5.28 | 2.2.4 | 2.2.4.4 | Capacitação para trabalhar com Big Data | Contratação Direta (CD) | 11428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | Capacitação
2.3 | 5.29 | 2.3.1 | 2.3.1.5 | Capacitação em sistema de processo eletrônico | Contratação Direta (CD) | 11428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
2.4 | 5.3 | 2.4.1 | 2.4.1.3 | Capacitação em AI para atendimento eletrônico ao contribuinte | Contratação Direta (CD) | 28571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | Capacitação
2.5 | 5.31 | 2.5.1 | 2.5.1.4 | Capacitação da equipe de cobrança e arrecadação | Contratação Direta (CD) | 22857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | Capacitação
3.1 | 5.32 | 3.1.1 | 3.1.1.3 | Capacitação em planejamento público | Contratação Direta (CD) | 42857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-05-02 |  | Capacitação
3.1 | 5.33 | 3.1.1 | 3.1.1.4 | Capacitação em orçamento público | Contratação Direta (CD) | 42857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-20 | 2020-05-20 |  | Capacitação
3.2 | 5.34 | 3.2.1 | 3.2.1.3 | Capacitação da equipe no novo modelo de Programação e Execução Financeira | Contratação Direta (CD) | 57142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | Capacitação
3.2 | 5.35 | 3.2.2 | 3.2.2.2 | Certificação Profissional ANBIMA - Série 20 | Contratação Direta (CD) | 2857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
3.3 | 5.36 | 3.3.1 | 3.3.1.2 | Capacitação dos servidores do setor de compras de todos órgãos estaduais | Contratação Direta (CD) | 12857.14 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
3.5 | 5.37 | 3.5.1 | 3.5.1.3 | Capacitação e disseminação da cultura de custos, visando instrumentalizar servidores públicos para a utilização intensiva de dados de custos no suporte à decisão | Contratação Direta (CD) | 5228.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
3.5 | 5.38 | 3.5.1 | 3.5.1.4 | Curso para utilização de ferramenta para visualização de dados | Contratação Direta (CD) | 8571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-02 |  | Capacitação
2.1 | 5.39 | 2.1.1 | 2.1.1.4 | Capacitação em legislação, benefícios e gastos tributários | Contratação Direta (CD) | 18714.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-30 |  | Capacitação
2.2 | 6.01 | 2.2.1 | 2.2.1.3 | Planejamento da Ação Fiscal- cons individual | Comparação de Qualificações (3 CV) | 57142.86 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14464-Consultor Individual
4.1 | 6.02 | 4.1.1 | 4.1.1.1 | (A1B) Elaboração e revisão de editais e termos de referência para as contratações e aquisições | Comparação de Qualificações (3 CV) | 71428.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  | 14464-Consultor Individual
4.1 | 6.03 | 4.1.2 | 4.1.2.1 | Pesquisas para indicadores de resultados | Comparação de Qualificações (3 CV) | 128571.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 0 | 1900-03-30 |  | 14464-Consultor Individual
[6 empty] | 41266663.18 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | TRUE |  |  |  | #N/A
[8 empty] | 1.1.1 | 128571.42 | 703999.99 | 22175006.01
[8 empty] | 1.1.2 | 551428.57
[8 empty] | 1.1.3 | 24000
[8 empty] | 1.2.1 | 2914285.71 | 2914285.71
[8 empty] | 1.3.1 | 1774285.71 | 3002857.14
[8 empty] | 1.3.2 | 85714.29
[8 empty] | 1.3.3 | 1142857.14
[8 empty] | 1.4.1 | 909427.57 | 13309430.15
[8 empty] | 1.4.2 | 12400002.58
[8 empty] | 1.5.1 | 2027175.87 | 2244433.02
[8 empty] | 1.5.2 | 217257.15
[8 empty] | 2.1.1 | 173571.44 | 566428.59 | 11003857.18
[8 empty] | 2.1.2 | 285714.29
[8 empty] | 2.1.3 | 107142.86
[8 empty] | 2.2.1 | 1074571.43 | 6697428.59
[8 empty] | 2.2.2 | 868571.44
[8 empty] | 2.2.3 | 314285.72
[8 empty] | 2.2.4 | 4440000
[8 empty] | 2.3.1 | 1683428.57 | 1683428.57
[8 empty] | 2.4.1 | 890857.15 | 890857.15
[8 empty] | 2.5.1 | 1165714.28 | 1165714.28
[8 empty] | 3.1.1 | 828571.43 | 1171428.57 | 7830657.13
[8 empty] | 3.1.2 | 342857.14
[8 empty] | 3.2.1 | 1857428.57 | 2431714.28
[8 empty] | 3.2.2 | 574285.71
[8 empty] | 3.3.1 | 74571.43 | 1389428.57
[8 empty] | 3.3.2 | 29142.86
[8 empty] | 3.3.3 | 142857.14
[8 empty] | 3.3.4 | 1142857.14
[8 empty] | 3.4.1 | 92571.42 | 1811142.85
[8 empty] | 3.4.2 | 1718571.43
[8 empty] | 3.5.1 | 169800 | 1026942.86
[8 empty] | 3.5.2 | 857142.86
[8 empty] | 4.1.1 | 128571.43 | 257142.86 | 257142.86
[8 empty] | 4.1.2 | 128571.43
[9 empty] | 41266663.18 |  | 41266663.18

## PA
BRASIL
PROFISCO II - ES
Projeto Nº: BR-L1517
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) DO PROGRAMA
Atualizado em: Junho/2018
Atualização Nº: 1
Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,50)
Aprovado em ___/___/2018 - CBR-________
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento/ Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$)
1.01 | [16 empty] | 97331447.13
[6 empty] | TOTAL | 0
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.01 | 1.3.2 | Equipamentos para o Studio |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 85714.29 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-06-01 |  |  |  |  | 66500
2.02 | 1.5.1 | Sistema de Automação de Auditoria |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 857142.86 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-06-01 |  |  |  |  | 59500
2.03 | 1.5.1 | Infraestrutura Tecnológica (Sistema de Automação de Auditoria) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 142857.14 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-06-02 |  |  |  |  | 60000
2.04 | 2.3.1 | Instalação de licenças de Sistema de Captura de Documento Desktop |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 53142.86 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-06-01
2.05 | 2.3.1 | Levantamento de requisitos funcionais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15428.57 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
2.06 | 2.3.1 | Sistema automatizado de processo eletrônico com workflow |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1428571.43 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-06-01
2.07 | 2.1.1 | Material didático para capacitação técnica |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 40000 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-06-01
2.08 | 1.4.2 | Aquisição e/ou expansão dos componentes do hardware de banco de dados Oracle. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1857143 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
2.09 | 1.4.2 | Adquisição de solução para o ambiente de Disaster/Recover referente a solução Oracle, podendo ser em nuvem ou fisica. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1228571 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-02-01
2.1 | 1.4.2 | Routers, Switch, e Access Points e demais recursos disponibilizados |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 571429 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
2.11 | 1.4.2 | VDI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 857143 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-02
2.12 | 1.4.2 | Solução de servidores |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 642857 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
2.13 | 1.4.2 | Solução para acelerar e otimizar os serviços na rede WAN – WAN Optimizantion |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 314286 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-02
2.14 | 1.4.2 | Solução de segurança e gestão de End Point |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 514286 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-06-01
2.15 | 1.4.2 | Aquisição de equipamentos de TI end-points |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 714286 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-09-01
2.16 | 1.4.2 | Solução de auditoria do Active Directory |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 100000 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-02-01
2.17 | 1.4.2 | Solução de Firewall |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 714286 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-09-01
2.18 | 1.4.2 | Switchs |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000000 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
2.19 | 1.4.2 | Aquisição de solução de Hiper-Convergência para a virtualização de servidores |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1371429 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-09-01
2.2 | 1.4.2 | Aquisição de solução de auditoria de Acesso Remoto para as Atividades de Suporte Técnico |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 114286 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
2.21 | 1.4.1 | Aquisição de solução de Governança, Risco e Conformidade |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 342857 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-06-01
2.22 | 1.4.1 | solução para programação de tarefas e automação de carga de trabalho |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 142857 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-06-01
2.23 | 1.4.2 | Aquisição de solução de recuperação de desastres, podendo ser em nuvem ou fisica. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 514286 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-09-01
2.24 | 1.4.2 | Modernização, atualização e aquisição de soluções de ferramentas para desenvolvimento de sistemas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1142857 | 100% |  |  | Sistema Nacional
[6 empty] | TOTAL | 14765716.15
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.01 | 1.1.2 | Sistema integrado de gestão de planejamento estrategico, acompanhamento de procesos e projetos. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 428571.43 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-02-01 |  |  |  |  | 539000
3.02 | 1.2.1 | Oficinas para otimização de processos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 428571.43 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01 |  |  |  |  | 539000
3.03 | 1.2.1 | Campanhas de sensibilização dos servidores |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 342857.14 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-06-01 |  |  |  |  | 244550.48
3.04 | 1.4.1 | Sistema para gestão e avaliação de PDTI |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 285714 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-06-01 |  |  |  |  | 120000
3.05 | 1.5.2 | Plano de Comunicação |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 22857.14 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-02-01 |  |  |  |  | 244550.48
3.06 | 1.5.2 | Seminários de divulgação |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 8571.43 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-02-01 |  |  |  |  | 300000
3.07 | 1.5.2 | Remodelar Portal da Transparência |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5714.29 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-02-01 |  |  |  |  | 1495540.28
3.08 | 2.2.4 | Sistema de BIG DATA |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2000000 | 100% |  |  | Sistema Nacional
3.09 | 2.2.4 | Storage |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2285714.29 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
3.1 | 2.5.1 | Implantação de Call Center de cobrança |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 142857.14 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
3.11 | 3.1.1 | Novas fucionalidades Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES-SIGEFES |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 285714.29 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-06-01
3.12 | 3.2.2 | Sistema de portifólio de ativos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 571428.57 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2020-02-01
3.13 | 2.1.2 | Sistema informatizado de Gestão de benefícios e incentivos fiscais, com apuração de impactos dos benefícios do ICMS, IPVA e ITCMD. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 285714.29 | 100% |  |  | Sistema Nacional | 2019-02-01
3.14
[6 empty] | TOTAL | 7094285.44
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.01 | 1.1.1 | Contratação de Firma consultora para desenvolvimento de um Modelo de Planejamento Estratégico |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 114285.71 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01 |  |  |  |  | 745500
4.02 | 1.1.2 | Contratação de Firma consultora para desenvolvimento de um Modelo de gestão de projetos, com metodologia em análise de riscos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 111428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01 |  |  |  |  | 3738000
4.03 | 1.2.1 | Mapeamento de processos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 71428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
4.04 | 1.2.1 | Automação de Processos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1500000 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-06-01 |  |  |  |  | 200000
4.05 | 1.3.1 | Pesquisa de clima organizacional com transferência de conhecimento |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 342857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01
4.06 | 1.3.1 | Projeto de implantação do Studio |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 42857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01
4.07 | 1.3.1 | Gestão de competência com software |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 685714.29 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-06-01
4.08 | 1.3.1 | Trilhas de aprendizagem |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 428571.43 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
4.09 | 1.4.1 | Implantação, gestão e avaliação do PDTI |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 114571 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-06-01
4.1 | 1.4.2 | Modelo de consulta e análise de dados |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 171429 | 100% |  |  | Ex-Post
4.11 | 1.5.2 | Consultoria em TI para modelo de Transparência Ativa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 126971.43 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
4.12 | 1.5.1 | Consultoria em TI para revisão dos procedimentos de auditorias interna e controle interno |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 235771.42 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
4.13 | 1.5.1 | Consultoria de gestão |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 45257.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
4.14 | 1.5.1 | Consultoria para Análise, modelagem e automação dos processos Comunicação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
4.15 | 1.3.3 2.2.1 2.2.2 2.5.1 3.2.1 3.3.4 3.4.2 3.4.1 3.5.2 | Fábrica de software para desenvolvimento de sistemas informatizados nos diversos produtos do projeto |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 9047428.56 | 53.58% | 46.42% | 4200000 | Ex-Ante | 2019-06-01
4.16 | 2.2.3 | Desenvolvimento do portal único e sua integração com o SICEX e bases de pagamento do ES |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 285714.29 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
4.17 | 2.2.4 | Modelo de Big Data a ser implantado |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 142857.14 | 100% |  |  | Ex-Post
4.18 | 2.4.1 | Desenvolver e implementar solução integrada de inteligência artificial para atendimento eletrônico ao contibuinte na SEFAZ. (solução de computação cognitiva) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 857142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
4.19 | 2.5.1 | Desenvolvimento de soluções tecnológicas para cobrança de IPVA: aplicativo de notificação automática e OCR para fiscalização móvel |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 428571.43 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01
4.2 | 3.1.2 | Modelo de Gestão de Investimento Público |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 342857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2022-02-01
4.21 | 3.1.1 | Marco orçamentário de médio prazo |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 457142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
4.22 | 3.2.1 | Revisão e ajuste da metodologia para elaboração de programação e execução financeira |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 86000 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
4.23 | 3.3.1 3.3.2 3.3.3 | Revisão e ajuste do modelo de compras, incluindo metodologia de preço de referência e atualização do catálogo de compras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 225142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-09-01
4.24 | 3.4.1 | Serviços de consultoria para implementação de testes de impairment dos ativos do Estado |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 42857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
4.25 | 3.5.1 | Mapeamento dos processos para o controle dos custos, unidades de gasto e definição de metodologia de avaliação dos custos das unidades |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 137142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
4.26 | 2.1.1 | Mapeamento do processo de concessão e controle do gasto tributário na sua totalidade (incluindo a SEDES e outros órgãos) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 107142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
4.27 | 2.1.3 | Definição de metodologia de estimativa do GAP fiscal |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 107142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
4.28 | 2.3.1 | Revisão e ajuste da legislação com ferramenta de busca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 171428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
4.31
[6 empty] | TOTAL | 16432571.41
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.01 | 1.1.1 | Capacitação em Indicadores e avaliação de resultados |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 12000 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
5.02 | 1.1.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.5.2 2.2.3 2.3.1 2.4.1 3.3.2 3.4.1 3.5.1 4.1.1 2.1.1 | Visita técnicas técnicas, participação em eventos, seminários, conferências, foruns e workshops |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 457371.44 | 100% |  |  | Ex-Post
5.03 | 1.1.2 | Certificação em gestão de projetos |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 11428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
5.04 | 1.1.3 | Capacitação dos RH envolvidos nos procedimentos de Governança |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 24000 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.05 | 1.2.1 | Capacitação em processos administrativos |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 571428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.06 | 1.3.1 | Capacitação da equipe gestora em mapeamento de competências |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 42857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.07 | 1.4.1 | Capacitação para PDTI |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 20000 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.08 | 1.4.2 | Capacitação em ferramentas tecnológicas |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 285714.29 | 100% |  |  | Ex-Post
5.09 | 1.4.2 | Capacitação em metodologias de desenvolvimento de sistemas |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 285714.29 | 100% |  |  | Ex-Post
5.1 | 1.5.1 | Três Linhas de Defesa |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 45714.29 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.11 | 1.5.1 | ERM |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 43885.71 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.12 | 1.5.1 | COSO |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 91428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.13 | 1.5.1 | Curso AUDIT I, II e TI (Ênfase em Órgãos Públicos) |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 129462.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.14 | 1.5.1 | REPORT |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 25600 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.15 | 1.5.1 | Tools and Techniques – Nível Avançado |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 10285.71 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.16 | 1.5.1 | Formação Analista Data Warehouse |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 5428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.17 | 1.5.1 | Academia Data Science |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 7142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.18 | 1.5.1 | Treinamento SAS: BI e Mineração de dados |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 36055.88 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.19 | 1.5.1 | Certificação CIA (Certified Internal Auditor) 1, 2 e 3 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 152365.71 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.2 | 1.5.1 | Certificação CCSA - Certification Control Self-Assessment |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 39405.72 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.21 | 1.5.1 | Treinamento - Sistema de Automação de Auditoria |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 68571.43 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.22 | 1.5.1 | CGAP – Certified Government Auditing Professional |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 22857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.23 | 1.5.1 | CRMA – Certification in Risk Management Assurance |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 22857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-02
5.24 | 2.2.3 | Treinamento em Comercio Exterior |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 11428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.25 | 2.2.1 | Instrumento de fiscalização (malha, e etc) |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 17142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01
5.26 | 2.2.2 | Planejamento da Acao Fiscal |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 5714.29 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
5.27 | 2.2.2 | Moniotoramento de contribuintes |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 5714.29 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
5.28 | 2.2.4 | Capacitação para trabalhar com Big Data |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 11428.57 | 100% |  |  | Ex-Post
5.29 | 2.3.1 | Capacitação em sistema de processo eletrônico |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 11428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.3 | 2.4.1 | Capacitação em AI para atendimento eletrônico ao contribuinte |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 28571.43 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-01
5.31 | 2.5.1 | Capacitação da equipe de cobrança e arrecadação |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 22857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01
5.32 | 3.1.1 | Capacitação em planejamento público |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 42857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2022-02-01
5.33 | 3.1.1 | Capacitação em orçamento público |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 42857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-02-20
5.34 | 3.2.1 | Capacitação da equipe no novo modelo de Programação e Execução Financeira |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 57142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
5.35 | 3.2.2 | Certificação Profissional ANBIMA - Série 20 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 2857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.36 | 3.3.1 | Capacitação dos servidores do setor de compras de todos órgãos estaduais |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 12857.14 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.37 | 3.5.1 | Capacitação e disseminação da cultura de custos, visando instrumentalizar servidores públicos para a utilização intensiva de dados de custos no suporte à decisão |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 5228.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.38 | 3.5.1 | Curso para utilização de ferramenta para visualização de dados |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 8571.43 | 100% |  |  | Ex-Post | 2021-02-01
5.39 | 2.1.1 | Capacitação em legislação, benefícios e gastos tributários |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 18714.29 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-06-01
5.4
[6 empty] | TOTAL | 2716947.32
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
6.01 | 2.2.1 | Planejamento da Ação Fiscal- cons individual |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 57142.86 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01
6.02 | 4.1.1 | (A1B) Elaboração e revisão de editais e termos de referência para as contratações e aquisições |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 71428.57 | 100% |  |  | Ex-Post | 2019-02-01
6.03 | 4.1.2 | Pesquisas para indicadores de resultados |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 128571.43 | 100% |  |  | Ex-Post
6.04
6.05
6.06
[6 empty] | TOTAL | 257142.86
[6 empty] | TOTAL GERAL | 41266663.18
42000000
[7 empty] | 733336.82 | 1.746%
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Plan1 (hidden)
2.2.1 | Institucionalização do planejamento da ação fiscal, com definição de metas e indicadores. | 3501000
2.2.2 | Sistema de Monitoramento de Contribuintes . | 3040000
2.5.1 | Modelo de Cobrança Administrativa Implantado | 4080000
3.2.1 | Revisão da metodologia para elaboração da Programação e Execução Financeira | 6501000
3.3.4 | Atualização da funcionalidade e integração do SIGA aos demais sistemas do Estado | 4000000
3.4.2 | Customização contábil dos sistemas Tributário (SIT), Administração (SIGA) e Recursos Humanos (SIARHES) | 6015000
3.4.1 | Definição de regras e polítcas contábeis com implementação do conjunto das normas internacionais de contabilidade a serem convergidas | 324000
3.5.2 | Desenvolvimento de Sistema integrado de coleta de informação e apropriação nas unidades a partir de interfaces com os diversos sistemas de gestão pública do Estado. | 3000000
30461000
8703142.8571

## Curva S
Plano de Execución Plurianual (PEP)
BID | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
| 6762014.7208 | 8858960.2859 | 13262977.1647 | 7645319.5905 | 1270728.418
| 6762014.7208 | 15620975.0067 | 28883952.1715 | 36529271.762 | 37800000.18
| 17.89% | 41.33% | 76.41% | 96.64% | 100%
Contrapartida Local | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
| 881408.4499 | 1303411.2294 | 1580869.0723 | 434311.2485 | 0
TOTAL (BID+CPL) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
| 7643423.1707 | 10162371.5153 | 14843846.237 | 8079630.839 | 1270728.418
| 7643423.1707 | 17805794.686 | 32649640.923 | 40729271.762 | 42000000.18
| 18.2% | 42.39% | 77.74% | 96.97% | 100%
BID
TOTAL DO PROJETO | 37800000.18 | 4200000 | 42000000.18
17.89%
20.99%

## Orçamento Global (POD)
Cuadro 1. Presupuesto Total del Proyecto (US$)
Categorías | BID | PAIS | Total | %
1. Costos directos | 36809.5203 | 4200 | 41009.5203 | 97.6417
1.1 Componente I: Gestión Hacendaria y Transparencia Fiscal | 21644.4685 | 530.5375 | 22175.006 | 52.7976
1.2 Componente II- Administración Tributaria y Contenciosos Fiscal | 9876.3324 | 1127.5248 | 11003.8572 | 26.1997
1.3 Componente III - Administración Financiera y Gasto Público | 5288.7194 | 2541.9377 | 7830.6571 | 18.6444
2. Administración del proyecto | 257.1429 | 0 | 257.1429 | 0.61224
2.1 Monitoreo y Evaluaión | 257.1429 | 0 | 257.1429 | 0.61224
3. Contingencia | 733.337 | 0 | 733.337 | 1.746
Total | 37800.0002 | 4200 | 42000.0002 | 100
% | 90 | 10 | 100
Cuadro 2. Cronograma de Desembolso.
Fuentes | Ano 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
BID | 6762014.7208 | 8858960.2859 | 13262977.1647 | 7645319.5905 | 1270728.418 | 37800000.18
País | 881408.4499 | 1303411.2294 | 1580869.0723 | 434311.2485 | 0 | 4200000
TOTAL | 7643423.1707 | 10162371.5153 | 14843846.237 | 8079630.839 | 1270728.418 | 42000000.18
% | 18.2% | 24.2% | 35.34% | 19.24% | 3.026% | 100%