| Assunto: | Execução das Aquisições do PROFISCO II ES – Nos Casos de Modalidade Pregão |  |
| --- | --- | --- |
| Emitente: | Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ |  |
| Área: | Unidade de Coordenação de Projetos | Nº SEFAZ: SEFAZ - UCP 002 |
| Vigência: 28/01/2021 |  | Atualização: |

# OBJETIVO

Estabelecer a padronização dos procedimentos relativos à execução das aquisições realizadas com fonte de recursos do BID, no âmbito do Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO II, para os casos de Pregão.

# ABRANGÊNCIA

  - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

  - Todas as secretarias e órgãos que firmaram com a SEFAZ o termo de cooperação técnica no âmbito do PROFISCO II ES.

# SIGLAS

APEES: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

PRODEST: Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo.

PROFISCO II ES: Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo.

SIGA: Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Governo do Estado do Espírito Santo.

# DEFINIÇÕES

LÍDER DO PROJETO: Responsável por identificar a demanda por bens e serviços, bem como definir suas especificações e condições de entrega e execução, competindo-lhe elaborar o Projeto Básico ou Termo de Referência e avaliar a qualificação técnica e proposta do licitante.

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO: Documento que define o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento ou execução dos serviços.

# FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

  - Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 – Institui, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.

  - Lei nº 10.871, de 03/07/2018 – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo – PROFISCO II ES.

  - Decreto nº 4.343-R, de 20/12/2018 – Atualiza as normas do Programa de Gestão Documental – PROGED.

  - Decreto nº 4.637-R, de 22/04/2020 – Altera a Unidade de Coordenação do Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária – UCP/PROFAZ, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e dá outras providências.

# AGENTES ENVOLVIDOS

- Líder do Projeto.

- UCP – Unidade de Coordenação do Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária.

- SUBSAD – Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos.

# PROCEDIMENTOS

  - Fluxo.

  - Procedimentos

    - A cargo do Líder do Projeto

      - Elaborar termo de referência ou projeto básico contendo ampla pesquisa de preços, com consulta a fornecedores e a preços obtidos a partir de contratos anteriores do próprio órgão, de outros órgãos, de atas de registro de preços e quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado da contratação, conforme Norma da SEGER de Procedimento SCL 004 – versão 2 – Instrução Inicial – Processos de Compra e Contratação.

      - Autuar processo no e-Docs, colocando no final do campo NOME DO DOCUMENTO, a palavra “BID”, considerando os seguintes encaminhamentos:

        - Caso o projeto não seja da SEFAZ.

- Incluir parecer do PRODEST, quando o projeto for de TI.

- Obter aprovação do Secretário da pasta.

        - Caso o projeto seja da SEFAZ:

- Solicitar parecer da GETEC, quando se tratar de projeto de TI.

      - Verificar se o projeto envolve Gestão Documental.

        - Caso envolva Gestão Documental (contratação de sistemas, serviços, consultorias, máquinas e equipamentos de gestão de documentos), encaminhar o processo ao APEES para análise, promovendo os ajustes caso necessários.

        - Caso o projeto não envolva Gestão Documental, encaminhar o processo para a UCP.

      - Acompanhar a execução do projeto e atestar as entregas, encaminhando o processo para a UCP.

      - Elaborar o Relatório de Acompanhamento, quando solicitado.

      - Elaborar Relatório Conclusivo, quando a execução do contrato for finalizada e encaminhar para análise da UCP.

      - Elaborar Nota Técnica, conforme modelo disponibilizado no site da SEFAZ e na Intranet, quando da finalização do PROFISCO II.

    - A cargo da UCP

      - Receber e analisar o Termo de Referência ou Projeto Básico, e caso precise de ajustes, devolver ao Líder.

      - Analisar se o projeto está previsto no PROFISCO II.

        - Caso não esteja previsto, verificar se poderá ser incluído e caso positivo proceder conforme NORMA SEFAZ UCP 001.

        - Caso esteja previsto, categorizar no Plano de Aquisição - PA e registrar no SIGA.

      - Enviar para a SUBSAD iniciar a contratação.

        - Caso o orçamento seja superior ao previsto no Plano de Aquisição, rever a estimativa junto ao BID.

        - Caso não seja possível a alteração do orçamento, informar ao Líder sobre a impossibilidade de contratação.

        - Caso seja possível a alteração do orçamento, atualizar no Plano de Aquisição.

      - Receber, da SUBSAD, comunicado de que o contrato foi assinado.

      - Acompanhar o cronograma de desembolso.

      - Solicitar ao Líder o Relatório de Acompanhamento, caso seja solicitado pelo BID.

      - Receber e analisar o Relatório de Acompanhamento. Caso seja necessário, solicitar os ajustes devidos ao Líder do Projeto.

      - Encaminhar documento ao BID, caso o Relatório de Acompanhamento não necessite de ajustes.

      - Ao final da execução do contrato, solicitar ao Líder o Relatório Conclusivo.

      - Receber e analisar o Relatório Conclusivo solicitando os ajustes necessários junto ao Líder.

      - Aguardar a finalização do PROFISCO II e solicitar a todos os Líderes a elaboração das respectivas Notas Técnicas.

      - Realizar a consolidação de todas as Notas Técnicas.

      - Analisar cada Nota Técnica e, caso necessário, solicitar os ajustes devidos ao Líder do Projeto.

      - Consolidar todas as Notas Técnicas, bem como todos os demais documentos pertinentes ao PROFISCO II e encaminhar ao BID.

    - A cargo da SUBSAD

      - Iniciar a contratação, na modalidade de Pregão, após categorização do projeto no Plano de Aquisição e registro no SIGA, pela UCP.

      - Rever orçamento estimado e, caso seja superior ao previsto no Plano de Aquisição, enviar para a UCP.

      - Prosseguir com a contratação, caso o orçamento não tenha sofrido alterações e o valor esteja de acordo com o previsto no plano de aquisição.

      - Abrir processo de Acompanhamento da Execução após assinatura do contrato.

      - Realizar pagamentos.

      - Finalizar a execução do contrato e enviar as informações/documentos necessários à UCP.

# ASSINATURAS

| EQUIPE DE ELABORAÇÃO | EQUIPE DE PADRONIZAÇÃO |
| --- | --- |
| Andressa Rodrigues Pavão Coordenador Geral UCP | Eduardo Pereira de Carvalho Supervisor de Área Fazendária |
| Paula Miranda Tardin Subgerente de Projetos da SUPRO | Eliane Canal Leite da Silva Coordenadora de Projetos |
|  | Marta Gonçalves Achiamé Supervisor de Área Fazendária |
|  | Jacqueline de Souza França Subgerente da SUDOR |